## NEXO BANCOS - HISTORIA USUARIO
HISTORIA DE USUARIO | [8 empty] | CÓDIGO: F11-TSI
VERSIÓN: V2.0-2022
FECHA INICIO EJECUCIÓN: |  |  |  |  | SISTEMA: |  |  | PORTAL
FECHA FINAL EJECUCIÓN: |  |  |  |  | MODULO: |  |  | NEXO BANCOS
VERSIÓN EJECUCIÓN: |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LAS PRUEBAS |  |  | Adrián Vásquez
MENU | SUB MENU | SUB MENU | CODIGO TARJETA | NRO HISTORIA DE USUARIO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | PRECONDICIONES | PASOS | RESULTADOS ESPERADOS | ESTATUS DE PRUEBA
|  | Página de Nexo Bancos | ASE-I500 | HU-47 | Integración | Integración con bancos | Debe tener una página de integración con bancos | 1. Dirigirse a la página Nexo Bancos. 2. Tomar en cuenta el listado de los bancos. | Una correcta integración con los bancos afiliados | Completada
|  | Página de Nexo Bancos | ASE-I500 | HU-47 | Contenido y acciones | El contenido de la página debe establecer los mismos parámetros. https://nexoinmobiliario.pe/bancos | Debe tener el mismo contenido y acciones de nexo-bancos. Visualizar bancos, proyectos de cada uno y poder estimar crédito | 1. Considerar los datos de la página adjunta. 2. Validar la correcta integración portal. | El contenido y funcionalidades deben coincidir con respecto a: - bancos - proyectos - estimar crédito | Completada
|  | Zona Bancos Nexo | ASE-I500 | HU-48 | Listar los bancos | Una lista de todos los bancos para que el usuario tenga una fácil visualización | Debe mostrarse la lista de todos los bancos como página inicial | 1. Ingresar a la página Nexo Bancos. 2. Basar las referencias con respecto a los bancos mostrados. | Tiene que listar los bancos de manera adecuada y estableciendo los parámetros correspondientes | Completada
|  | Zona Bancos Nexo | ASE-I500 | HU-48 | Detalles del banco | Cada banco debe mostrar los detalles correspondientes | Se tiene que visualizar los siguientes detalles del banco: - Imagen - Nombre - Teléfono - Email - Web de la sección hipotecaria | 1. Tomar en cuenta los detalles mostrados de cada banco. 2. Verificar la integración y evaluar los detalles correspondientes. | Establecer los detalles de manera adecuada y de fácil visualización | Completada
|  | Zona Bancos Nexo | ASE-I500 | HU-48 | Sección de previsualización | Sección de previsualización para obtener datos de fácil acceso, así como un botón "Ver más" para ingresar a la sección del detalle. | Cuando se selecciona un banco, se debe mostrar los siguientes detalles: - Imagen y logo - Nombre - Datos del Banco - Proyectos financiados - Botón "Ver más" | 1. Seleccionar un banco. 2. Ver detalle en la previsualizacion. | El apartado de previsualización del banco debe mostrar los puntos señalados, así como un botón en la parte inferior para ingresar a la sección del banco | Rechazada
|  | Estructura detalle de banco | ASE-I500 | HU-49 | Banner con el diseño del banco y formulario | Diseño personalizado del banco en la sección detalle e implementación del formulario | En la página detalle se muestra un banner con el diseño del banco y un formulario flotante | 1. Seleccionar un banco para obtener la previsualización. 2. Ingresar al detalle mediante el botón "Ver más". | Al ingresar a uno de los bancos mediante el botón "Ver más", se debe mostrar un banner personalizado según el banco y un formulario | Rechazada
|  | Estructura detalle de banco | ASE-I500 | HU-49 | Calculadora de crédito hipotecario | Sección donde se mostrara la calculadora de crédito hipotecario | Debe devolver el resultado de los datos registrados | 1. En la página del detalle de cada banco, ir a la sección de la calculadora de crédito hipotecario. | Una calculadora de crédito hipotecario (API compartida por el cliente) que debe devolver el resultado de los datos registrados | Pendiente
|  | Estructura detalle de banco | ASE-I500 | HU-49 | Filtros de búsqueda | Una barra de búsqueda para filtrar los proyectos financiados por el banco | Se debe mostrar el filtro de búsqueda, el cual de contener: - Ubicación - Tipo de proyecto - Tipo de moneda - Presupuesto - Sello ASEI - Opción de "más filtros" | 1. Ubicarse en la parte inferior de la página. 2. Validar las opciones de filtrado disponibles. | La barra de filtros de búsqueda debe contar con las opciones correspondientes. La herramienta tiene que filtrar los proyectos financiados por el banco según corresponda | Rechazada
|  | Estructura detalle de banco | ASE-I500 | HU-49 | Proyectos que son financiados por el banco | Apartado de proyectos que son financiados por el banco | En la sección inferior se debe mostrar los proyectos destacados, no destacados, últimos proyectos, etc. | 1. En la siguiente sección, encontrarse en los resultados de búsqueda. 2. Verificar los proyectos encontrados, así como, proyectos destacados y no destacados. | Una lista del resultado de los proyectos disponibles y financiados por el banco seleccionado. Mostrar proyectos destacados, no destacados, últimos proyectos, etc. | Rechazada
|  | Integración | ASE-I500 | HU-51 | Mapa | Implementación del mapa con la ubicación y detalle de los proyectos. | Debe contener los proyectos disponibles y financiados por el banco. | 1. Seleccionar un banco. 2. Situarse en la sección de los proyectos. 3. Ver mapa ubicado en la parte derecha. | La adecuada representación de los proyectos situados en el mapa y el detalle de estos. | Rechazada
|  | Estructura detalle de banco | ASE-I500 | HU-49 | Tema y colores del banco | Las secciones mostradas se representan mediante identidad de marca | Deben contener el tema y colores del banco representado | 1. Ingresar a la página del detalle de un banco. 2. Establecer las consideraciones con respecto al diseño y tema de la página, según el banco seleccionado. | Un diseño y colores que muestre el tema personalizado de cada banco | Rechazada
|  | Mantenimiento | ASE-I500 | HU-50 | Cambiar nombre, colores, imágenes |  | En caso se requiera, se debe poder cambiar el nombre del banco por el cambio de la razón comercial del banco, colores e imágenes |  | Una sección de mantenimiento donde se pueda cambiar el nombre del banco, colores e imágenes según se requiera | Pendiente
Note on K8: Paul José Cruces Ortega: "Pendiente: La historia de usuario aún no se ha asignado a un equipo o persona para su implementación. En progreso: Un equipo o persona está trabajando actualmente en la implementación de la historia de usuario. Completada: La implementación de la historia de usuario se ha completado satisfactoriamente. Verificación: La historia de usuario se ha implementado, pero aún se están realizando pruebas y verificaciones para asegurarse de que cumpla con los requisitos. Aprobada: La historia de usuario ha pasado las pruebas y verificaciones, y se ha aprobado para su lanzamiento. Rechazada: La historia de usuario no ha cumplido con los requisitos, y se requiere una revisión y/o una nueva implementación. Archivada: La historia de usuario ya no es relevante y se ha archivado."

## NEXO BANCOS - CASO PRUEBA
Codigo de Tarjeta | Nro de Historia de Usuario | ID de prueba | Nombre del caso de prueba | Descripción | Resultado Esperado | Resultado obtenido | Fecha de ejecución | Responsable Prueba | Estado Prueba | Evidencia Prueba(Opcional) | Fecha de Apertura | Incidencia Gravedad | Incidencia asignado a | Incidencia estatus | Incidencia Fecha de cierre | Incidencia Solución
ASE-I500 | HU-47 | 1 | Integración | Integración con bancos | Una correcta integración con los bancos afiliados | OK | 16/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I500 | HU-47 | 2 | Contenido y acciones | El contenido de la página debe establecer los mismos parámetros. https://nexoinmobiliario.pe/bancos | El contenido y funcionalidades deben coincidir con respecto a: - bancos - proyectos - estimar crédito | OK | 16/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I500 | HU-48 | 3 | Listar los bancos | Una lista de todos los bancos para que el usuario tenga una fácil visualización | Tiene que listar los bancos de manera adecuada y estableciendo los parámetros correspondientes | OK | 2023-02-03 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I500 | HU-48 | 4 | Detalles del banco | Cada banco debe mostrar los detalles correspondientes | Establecer los detalles de manera adecuada y de fácil visualización | OK | 2023-02-03 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I500 | HU-48 | 5 | Sección de previsualización | Sección de previsualización para obtener datos de fácil acceso, así como un botón "Ver más" para ingresar a la sección del detalle. | El apartado de previsualización del banco debe mostrar los puntos señalados, así como un botón en la parte inferior para ingresar a la sección del banco | * No se encontró las imágenes del banner, logo del banco o de los proyectos disponibles. * No se visualiza los datos del banco, que si se visualizan en el listado de los bancos. * Falta implementar el carrusel para el listado de los proyectos. * La estructura del slider de los proyectos se encuentra con detalles de diseño (ver evidencia). | 2023-02-03 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I500 | HU-49 | 6 | Banner con el diseño del banco y formulario | Diseño personalizado del banco en la sección detalle e implementación del formulario | Al ingresar a uno de los bancos mediante el botón "Ver más", se debe mostrar un banner personalizado según el banco y un formulario | * No se encontró la personalización en el diseño y formato según el banco seleccionado (identidad de marca). * La funcionalidad y validación del formulario no está implementada. | 2023-02-03 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I500 | HU-49 | 7 | Calculadora de crédito hipotecario | Sección donde se mostrara la calculadora de crédito hipotecario | Una calculadora de crédito hipotecario (API compartida por el cliente) que debe devolver el resultado de los datos registrados | La sección para la calculadora está establecida, sin embargo, no se visualiza la herramienta. | 2023-02-03 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I500 | HU-49 | 8 | Filtros de búsqueda | Una barra de búsqueda para filtrar los proyectos financiados por el banco | La barra de filtros de búsqueda debe contar con las opciones correspondientes. La herramienta tiene que filtrar los proyectos financiados por el banco según corresponda | Se muestra la barra de búsqueda y las opciones correctamente, pero el buscador no está trabajando. | 2023-02-03 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I500 | HU-49 | 9 | Proyectos que son financiados por el banco | Apartado de proyectos que son financiados por el banco | Una lista del resultado de los proyectos disponibles y financiados por el banco seleccionado. Mostrar proyectos destacados, no destacados, últimos proyectos, etc. | * La cantidad de proyectos no está distribuida correctamente (3 colum.) * No se encontró ningún proyecto destacado. * No hay proyectos reales. * Los proyectos no tienen datos. | 2023-02-03 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I500 | HU-49 | 10 | Mapa | Implementación del mapa con la ubicación y detalle de los proyectos. | La adecuada representacion de los proyectos situados en el mapa y el detalle de estos. | * No se encontró imagen y datos reales del proyecto. * Al navegar entre bancos u otros módulos de la página, el mapa desaparece. | 2023-02-03 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I500 | HU-49 | 11 | Tema y colores del banco | Las secciones mostradas se representan mediante identidad de marca | Un diseño y colores que muestre el tema personalizado de cada banco | * El formato y diseño para cada banco es el mismo. | 2023-02-03 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I500 | HU-50 | 12 | Cambiar nombre, colores, imágenes |  | Una sección de mantenimiento donde se pueda cambiar el nombre del banco, colores e imágenes según se requiera |  | 17/02/2023 | Adrián |  |  |  | Alta |  | Abierta
Note on D1: Paul José Cruces Ortega: Una descripción clara y concisa del caso de prueba que se está realizando.
Note on E1: Paul José Cruces Ortega: Una descripción detallada de los pasos que se deben seguir para realizar la prueba, incluyendo el entorno y las condiciones necesarias.
Note on F1: Paul José Cruces Ortega: Una descripción clara y detallada de los resultados esperados de la funcionalidad.
Note on G1: Paul José Cruces Ortega: Un registro de los resultados reales obtenidos después de realizar la prueba.
Note on H1: Paul José Cruces Ortega: La fecha en la que se realizó la prueba.
Note on J1: Paul José Cruces Ortega: Un indicador de si la prueba ha sido exitosa o no, y si ha fallado, el motivo.
Note on M1: Paul José Cruces Ortega: la gravedad de la incidencia y la necesidad de resolverla.
Note on N1: Paul José Cruces Ortega: la persona o equipo responsable de resolver la incidencia.
Note on O1: Paul José Cruces Ortega: el estado actual de la incidencia, como "abierta", "en curso" o "cerrada".
Note on Q1: Paul José Cruces Ortega: una descripción detallada de cómo se resolvió la incidencia.