## SEARCH - HISTORIA USUARIO
HISTORIA DE USUARIO | [8 empty] | CÓDIGO: F11-TSI
VERSIÓN: V2.0-2022
FECHA INICIO EJECUCIÓN: |  |  |  |  | SISTEMA: |  |  | PORTAL
FECHA FINAL EJECUCIÓN: |  |  |  |  | MODULO: |  |  | SEARCH
VERSIÓN EJECUCIÓN: |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LAS PRUEBAS |  |  | Adrián Vásquez
MENU | SUB MENU | SUB MENU | CODIGO TARJETA | NRO HISTORIA DE USUARIO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | PRECONDICIONES | PASOS | RESULTADOS ESPERADOS | ESTATUS DE PRUEBA
|  | Buscador de facil uso | ASE-I504 | HU-21 | Ubicación | Desde el home, un buscador multiple | El buscador debe situarse en una misma caja | 1. Ir al banner del Home. 2. Validar la ubicación y funcionalidad del buscador. | Un buscador múltiple situado adecuadamente en el banner del Home | Completada
|  | Buscador de facil uso | ASE-I504 | HU-21 | Guardado de las búsquedas | Guardado de las búsquedas, a través de las interacciones realizadas | Debe guardar todas las búsquedas | 1. Relizar varias busquedas. 2. Tomar en cuenta el resultado, el estado manteniendo la busqueda realizada y los filtros seleccionados. | La barra de búsqueda debe mantener y adecuar las búsquedas realizadas | Completada
|  | Integración con mapa | ASE-I504 | HU-22 | Proyectos en el mapa | Integración con mapa en los resultados de búsqueda | Los proyectos situados en el mapa deben tener como detalle: - El número del proyecto - Diferenciarse por color (destacado y no destacado) | 1. Realizar un búsqueda. 2. Activar el mapa. 3. Click en un proyecto para ver los detalles. | Una correcta integración con el mapa y una óptima relación entre los resultados de búsqueda y los proyectos del mapa, así como, los detalles del mismo | Completada
|  | Mantenimiento | ASE-I504 | HU-23 | Modificar imágenes | Funcionalidad que permite cambiar las imágenes del banner en el resultado de búsqueda | Las imágenes deben poder cambiarse desde un admin de la plataforma |  | Una herramienta de mantenimiento que permita la modificación de los elementos del banner, como imágenes, texto, etc. | Pendiente
|  | Filtros | ASE-I504 | HU-25 | Filtros principales | Los filtros principales que se deben mostrar de inicio en la barra de filtro de búsqueda | Los filtros principales deben ser: - Distrito - Tipo de inmueble - Precio - Dormitorios - Área total - Solo miembros ASEI | 1. Ir a la página de Búsqueda. 2. Tomar en cuenta los filtros principales que se muestran sin necesidad de ingresar a "Más filtros". | En la barra de filtro de búsqueda, la implementación de los filtros principales, así como las opciones disponibles | Completada
|  | Filtros | ASE-I504 | HU-25 | Favoritos y relacionados | Los filtros con respecto a los proyectos favoritos y los que están relacionados | Debe filtrar los proyectos favoritos y relacionados | 1. Realizar un búsqueda. 2. En la parte superior derecha, seleccionar el filtro “Favoritos” o “Todos”. | Visualizar los proyectos encontrados según las restricciones aplicadas | Rechazada
|  | Filtros | ASE-I504 | HU-25 | Filtros de búsqueda | La implementación de la ubicación y detalles de los proyectos con el mapa | En los filtros de búsquedas realizados se debe mostrar el mapa con la ubicación del proyecto. Esto debe poder trabajar con los filtros principales (ejemplo: mostrar los proyectos de Miraflores en el mapa) | 1. Realizar una búsqueda. 2. Activar el mapa. 3. Tomar en cuenta los proyectos mostrados en el mapa con respecto a los filtros aplicados. | Obtener correctamente en el mapa los proyectos filtrados que fueron encontrados, así como los detalles del proyecto | Completada
|  | Filtros | ASE-I504 | HU-25 | Detalle del proyecto en el mapa | Los detalles de los proyectos que se muestran en el mapa | El proyecto debe tener como detalle: - Imagen - Nombre - Precio | 1. Realizar una búsqueda. 2. Abrir el mapa. 3. Seleccionar un proyecto en el mapa. | Visualizar los detalles del proyecto en el mapa correctamente, estos deben tener los detalles establecidos | Completada
|  | Indicaciones Feedback | ASE-I504 | HU-26 | Distribución de los proyectos destacados en la página donde se visualiza el mapa | Se cambiará el componente de los proyectos destacados (en la página que se puede apreciar el mapa) y se utilizará un carrusel para poder dar movimiento a los proyectos destacados | Los proyectos destacados deben estar en un carrusel con una configuración de 2x3, de manera que se muestren 6 proyectos destacados | 1. Dirigirse a la página de resultado de búsqueda. 2. Interactuar con el carrusel donde aparecen los proyectos destacados. | En los resultados de búsquedas, un carrusel que muestre 6 proyectos a la vez y se visualice la configuración establecida (movimiento, implementación con mapa, etc.) | Completada
|  | Indicaciones Feedback | ASE-I504 | HU-26 | Posición del mapa | La distribución de los elementos se hará de tal modo que el mapa se ubique en el lado izquierdo de la pagina | Debe estar posicionado al lado izquierdo de la pantalla | 1. Ingresar a la página de Búsqueda. 2. Tomar en cuenta el diseño y formato. | Una correcta distribución en las secciones de la página para adaptarse a los cambios requeridos | Verificacion
|  | Indicaciones Feedback | ASE-I504 | HU-26 | Proyectos destacados | Se considerará la forma de utilizar un elemento más llamativo para diferenciar a los proyectos destacados | La página debe tener un elemento llamativo para destacar a los proyectos que estén asignados como destacados | 1. Realizar una búsqueda. 2. Verificar la visibilidad de los proyectos destacados. | Un elemento distintivo para diferenciar a los proyectos destacados | Completada
|  | Indicaciones Feedback | ASE-I504 | HU-26 | Banner top | Se moverá el banner top para que regrese a su posición original | El banner top debe situarse en la sección superior de la página | 1. Ir a la página de Búsqueda. 2. Ubicarse en la sección superior donde se muestra el banner. | El banner de la página de resultados de búsqueda se debe situar en la parte superior de la página | Completada
|  | Destacar | ASE-I504 | HU-27 | Notificación - proyecto no disponible | Se aplicará un elemento distintivo para enviar una notificación cuando un proyecto guardado ya no se encuentre disponible | La herramienta debe notificar cuando un proyecto guardado no se encuentre disponible, posteriormente el usuario podrá editar la lista de proyectos guardados |  | Funcionalidad que permita enviar una notificación al cliente cuando un proyecto ya no este disponible | Verificacion
|  | Buscador | ASE-I504 | HU-29 | Resultados de búsqueda - Proyectos destacados | Distribución de los proyectos destacados | Deben mostrarse por cada 6 proyectos en un carrusel con un intervalo de 10 segundos | 1. Realizar una búsqueda. 2. Comprobar la funcionalidad del carrusel donde se muestran los proyectos destacados. | Un carrusel que mantenga los proyectos destacados, los cuales cambien en un lapso de 10 segundos | Completada
|  | Buscador | ASE-I504 | HU-29 | Resultados de búsqueda - Proyectos NO destacados | Distribución de los proyectos no destacados situados en la parte inferior de los resultados de búsqueda (abajo de los proyectos destacados) | Serán visualizados mediante un scroll. Debe mostrarse en filas compuestas de 5 proyectos cada uno | 1. Realizar un búsqueda. 2. Ir a la sección inferior mediante scroll donde se muestran los proyectos no destacados. | La correcta distribución en el diseño de los proyectos situados en la parte inferior de los proyectos destacados | Completada
|  | Buscador con mapa | ASE-I504 | HU-30 | Resultados de búsqueda con el mapa activo | Distribución de la página cuando el mapa está visible | Se debe mostrar 6 proyectos en filas de 3 y el mapa con la ubicación al lado derecho. Estos podrán ser visualizados desplazándose con un scrollbar | 1. Realizar una búsqueda. 2. Activar el mapa. 3. Tomar en cuenta la distribución de los proyectos. | Visualizar la adecuada distribución de las secciones de la página de los resultados de búsqueda cuando el mapa se está mostrando | Completada
Note on K8: Paul José Cruces Ortega: "Pendiente: La historia de usuario aún no se ha asignado a un equipo o persona para su implementación. En progreso: Un equipo o persona está trabajando actualmente en la implementación de la historia de usuario. Completada: La implementación de la historia de usuario se ha completado satisfactoriamente. Verificación: La historia de usuario se ha implementado, pero aún se están realizando pruebas y verificaciones para asegurarse de que cumpla con los requisitos. Aprobada: La historia de usuario ha pasado las pruebas y verificaciones, y se ha aprobado para su lanzamiento. Rechazada: La historia de usuario no ha cumplido con los requisitos, y se requiere una revisión y/o una nueva implementación. Archivada: La historia de usuario ya no es relevante y se ha archivado."

## SEARCH - CASO PRUEBA
Codigo de Tarjeta | Nro de Historia de Usuario | ID de prueba | Nombre del caso de prueba | Descripción | Resultado Esperado | Resultado obtenido | Fecha de ejecución | Responsable Prueba | Estado Prueba | Evidencia Prueba(Opcional) | Fecha de Apertura | Incidencia Gravedad | Incidencia asignado a | Incidencia estatus | Incidencia Fecha de cierre | Incidencia Solución
ASE-I504 | HU-21 | 1 | Ubicación | Desde el home, un buscador multiple | Un buscador múltiple situado adecuadamente en el banner del Home | OK | 13/03/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-21 | 2 | Guardado de las búsquedas | Guardado de las búsquedas, a través de las interacciones realizadas | La barra de búsqueda debe mantener y adecuar las búsquedas realizadas | No se guardan las busquedas realizadas desde el buscador del home. | 13/03/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-22 | 3 | Proyectos en el mapa | Integración con mapa en los resultados de búsqueda | Una correcta integración con el mapa y una óptima relación entre los resultados de búsqueda y los proyectos del mapa, así como, los detalles del mismo | OK | 13/03/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-23 | 4 | Modificar imágenes | Funcionalidad que permite cambiar las imágenes del banner en el resultado de búsqueda | Una herramienta de mantenimiento que permita la modificación de los elementos del banner, como imágenes, texto, etc. | - | 13/03/2023 | Adrián |  |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-25 | 6 | Filtros principales | Los filtros principales que se deben mostrar de inicio en la barra de filtro de búsqueda | La implementación de los filtros principales en la barra de búsqueda, así como las opciones disponibles. | OK | 13/03/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-25 | 7 | Favoritos y relacionados | Los filtros con respecto a los proyectos favoritos y los que están relacionados | Visualizar los proyectos encontrados según las restricciones aplicadas | OK | 13/03/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-25 | 9 | Detalle del proyecto en el mapa | Los detalles de los proyectos que se muestran en el mapa | Visualizar los detalles del proyecto en el mapa correctamente, estos deben tener los detalles establecidos | El mapa no se muestra al seleccionarlo. | 14/03/2023 | Adrián | Exitosa | Ver EVD_01 |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-26 | 10 | Distribución de los proyectos destacados en la página donde se visualiza el mapa | Se cambiará el componente de los proyectos destacados (en la página que se puede apreciar el mapa) y se utilizará un carrusel para poder dar movimiento a los proyectos destacados | En los resultados de búsquedas, un carrusel que muestre 6 proyectos a la vez y se visualice la configuración establecida (movimiento, implementación con mapa, etc.) | OK | 14/03/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-26 | 11 | Posición del mapa | La distribución de los elementos se hará de tal modo que el mapa se ubique en el lado izquierdo de la pagina | Una correcta distribución en las secciones de la página para adaptarse a los cambios requeridos | OK | 14/03/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-26 | 12 | Proyectos destacados | Se considerará la forma de utilizar un elemento más llamativo para diferenciar a los proyectos destacados | Un elemento distintivo para diferenciar a los proyectos destacados | OK | 14/03/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-26 | 13 | Banner top | Se moverá el banner top para que regrese a su posición original | El banner de la página de resultados de búsqueda se debe situar en la parte superior de la página | OK | 14/03/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-27 | 14 | Notificación - proyecto no disponible | Se aplicará un elemento distintivo para enviar una notificación cuando un proyecto guardado ya no se encuentre disponible | Funcionalidad que permita enviar una notificación al cliente cuando un proyecto ya no este disponible | - | 14/03/2023 | Adrián |  |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-29 | 15 | Resultados de búsqueda - Proyectos destacados | Distribución de los proyectos destacados | Un carrusel que mantenga los proyectos destacados, los cuales cambien en un lapso de 10 segundos | Ver EVD_02 | 15/03/2023 | Adrián | Exitosa | Ver EVD_02 |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-29 | 16 | Resultados de búsqueda - Proyectos NO destacados | Distribución de los proyectos no destacados situados en la parte inferior de los resultados de búsqueda (abajo de los proyectos destacados) | La correcta distribución en el diseño de los proyectos situados en la parte inferior de los proyectos destacados | OK | 15/03/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-30 | 17 | Resultados de búsqueda con el mapa activo | Distribución de la página cuando el mapa está visible | Visualizar la adecuada distribución de las secciones de la página de los resultados de búsqueda cuando el mapa se está mostrando | OK | 15/03/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-32 | 18 | Buscar | Resultado de busqueda al hacer uso de los filtros | Obtener los proyectos encontrados que coincidan con los criterios establecidos. | OK | 15/03/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-33 | 19 | Banner top | Seccion que muestra un banner informativo | Un banner situado en la parte superior de la página de resultado de búsqueda, el cual debe permitir ocultarse con un botón. | No se visualiza el elemento. | 15/03/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-34 | 20 | Responsive | Diseno adaptable para diferentes tipos de pantallas | La correcta distribución del formato de la página independientemente del dispositivo del cual es visto. | Unas secciones de la pagina se visualiza cortada en pantallas de tamaño más reducido. (Probado en una notebook de 14" VER EVIDENCIA). | 15/03/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-35 | 21 | Formato de los proyectos destacados | El diseño y formato de los proyectos destacados. | Mostrar en una caja horizontal los detalles del proyecto, como: imagen, datos, marca de destacado, botón de contacto. | La imagen debe abarcar por completo el ancho de la caja. (no se debe ver los bordes) | 15/03/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-36 | 22 | Formato de los proyectos NO destacados | El diseño y formato de los proyectos no destacados. | Mostrar en una caja vertical los detalles del proyecto, como: imagen, datos, botón de contacto. | La imagen se muestra con espacios alrededor de la caja donde se sitúa (ver diseño). | 15/03/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-37 | 23 | Más filtros | Seccion lateral que muestra todos los filtros. | Implementación de todos los filtros disponibles | Al activar el menú de filtros, la barra del menú y el banner de anuncio (si está visible) no deben de ocultarse. (ver EVD_3). | 15/03/2023 | Adrián | Fallo | Ver EVD_03 |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-38 | 24 | Más filtros - diseño | Diseño de la sección "Todos los filtros" | Obtener el correcto diseño establecido | OK | 16/03/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-39 | 25 | Más filtros - Favoritos | Seccion "Todos los filtros" en en Favoritos. | Reestructuracion de los filtros en la barra de busqueda. | Los filtros en esta seccion deberian ser: - Ciudad - Distrito - Mas filtros | 16/03/2023 | Adrián | Fallo | Ver EVD_04 |  | Alta |  | Abierta
Note on D1: Paul José Cruces Ortega: Una descripción clara y concisa del caso de prueba que se está realizando.
Note on E1: Paul José Cruces Ortega: Una descripción detallada de los pasos que se deben seguir para realizar la prueba, incluyendo el entorno y las condiciones necesarias.
Note on F1: Paul José Cruces Ortega: Una descripción clara y detallada de los resultados esperados de la funcionalidad.
Note on G1: Paul José Cruces Ortega: Un registro de los resultados reales obtenidos después de realizar la prueba.
Note on H1: Paul José Cruces Ortega: La fecha en la que se realizó la prueba.
Note on J1: Paul José Cruces Ortega: Un indicador de si la prueba ha sido exitosa o no, y si ha fallado, el motivo.
Note on M1: Paul José Cruces Ortega: la gravedad de la incidencia y la necesidad de resolverla.
Note on N1: Paul José Cruces Ortega: la persona o equipo responsable de resolver la incidencia.
Note on O1: Paul José Cruces Ortega: el estado actual de la incidencia, como "abierta", "en curso" o "cerrada".
Note on Q1: Paul José Cruces Ortega: una descripción detallada de cómo se resolvió la incidencia.

## EVD_01
RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO
Consideraciones
* No debe tener un fondo ademas de la caja.
* La caja no debe tener bordes.
* Debe haber un boton en la esquina superior derecha que permita cerrar.
* El tamano y posicion del texto en el boton "Contactar" deberia seguir el formato del prototipo (mas grande y centrado).

## EVD_02
RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO
Consideraciones
* Los proyectos deben tener un espacio entre ellos.
* En la caja del proyecto, alinear un poco mas al inicio (izquierda) al boton para agregar como favorito.

## EVD_03
RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO
Consideraciones
* La barra de navegación, banner y barra de búsqueda deben superponerse al menú de filtros.