## SELLO ASEI - HISTORIA USUARIO
HISTORIA DE USUARIO | [8 empty] | CÓDIGO: F11-TSI
VERSIÓN: V2.0-2022
FECHA INICIO EJECUCIÓN: |  |  |  |  | SISTEMA: |  |  | PORTAL
FECHA FINAL EJECUCIÓN: |  |  |  |  | MODULO: |  |  | SELLO ASEI
VERSIÓN EJECUCIÓN: |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LAS PRUEBAS |  |  | Adrián Vásquez
MENU | SUB MENU | SUB MENU | CODIGO TARJETA | NRO HISTORIA DE USUARIO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | PRECONDICIONES | PASOS | RESULTADOS ESPERADOS | ESTATUS DE PRUEBA
|  | Página de Sello ASEI | ASE-I574 | HU-51 | Diseño y acciones de la página | El formato de la página debe tener el diseño y las mismas acciones | Debe tener un layout igual que resultados de la búsqueda donde hay solo proyectos del sello ASEI | 1. Ingresar a la página Sello ASEI. 2. Tomar en cuenta el diseño y distribución de la página. | Las acciones disponibles deben ser: - Ver proyectos afiliados - Quiero afiliarme El diseño de la sección proyectos sello ASE debe mantener el formato | Completada
|  | Estructura | ASE-I574 | HU-52 | Secciones de la página | La página estará compuesta de cuatro secciones | Las secciones que se mostraran son: - Banner de sello ASEI - Barra de búsqueda (Filtros estándar) - Proyectos de los miembros de ASEI - Mapa de ubicación de los proyectos | 1. Validar la información del banner. 2. Interactuar con el filtro de búsqueda. 3. En el mapa, verificar la distribución de los proyectos. | Un listado con los proyectos miembros de ASEI. Debe contar con un filtro de búsqueda. Integración con mapa para la ubicación de los proyectos | Completada
|  | Estructura | ASE-I574 | HU-52 | Banner | En el banner se mostrará una breve descripción de la definición de Sello ASEI | En la página inicial, la sección del banner debe mostrar el título, logo y descripción de Sello ASEI | 1. En el banner principal, tomar en cuenta el título, logo e información de Sello ASEI. | Título, información y logo de Sello ASEI en el banner, así como mostrar la información detallada | Completada
|  | Estructura | ASE-I574 | HU-52 | Filtro de busqueda | En la sección siguiente se establece un filtro de búsqueda | En el filtro de búsqueda, debe tener las siguientes opciones: - Ubicación - Tipo de proyecto - Tipo de moneda - Presupuesto - Sello ASEI - Opción de "más filtros" | 1. Filtrar proyectos utilizando el filtro de búsqueda, de manera que se prueba las opciones disponibles. 2. Validar la implementación de las opciones establecidas. | Una barra de filtro de búsqueda con las opciones correspondientes | Completada
|  | Estructura | ASE-I574 | HU-52 | Proyectos | Proyectos de las inmobiliarias miembros de ASEI | En la sección inferior debe mostrarse el apartado de proyectos de las inmobiliarias que son miembros de ASEI | 1. Dirigirse a la siguiente sección de la página. | Mostrarse una sección en la parte inferior donde se visualice los proyectos de las inmobiliarias que son miembros de ASEI, además, se debe poder filtrar según sea requerido | Rechazada
|  | Estructura | ASE-I574 | HU-52 | Mapa | Un mapa donde se establece la ubicación y detalles de los proyectos | El mapa mostrará la ubicación del proyecto seleccionado para su visualización | 1. Ubicarse en el mapa de la página. 2. Abrir el mapa de ser necesario. 3. Gestionar la información y ubicación de los proyectos disponibles. | Implementación del mapa donde establece los proyectos disponibles, así como, los detalles de este | Rechazada
|  | Estructura | ASE-I574 | HU-52 | Botón | En la sección inferior de la página se visualiza el botón "Sello ASEI" | Se mostrará el botón "Sello ASEI" para que el cliente pueda solicitar ser miembro | 1. En la sección inferior de la página, validar la ubicación del botón "Sello ASEI", así como su funcionalidad. | Un botón que se muestra en la parte inferior de la página, llamado "Sello ASE", el cual funcionara como acción para realizar la solicitud para ser miembro | Pendiente
Note on K8: Paul José Cruces Ortega: "Pendiente: La historia de usuario aún no se ha asignado a un equipo o persona para su implementación. En progreso: Un equipo o persona está trabajando actualmente en la implementación de la historia de usuario. Completada: La implementación de la historia de usuario se ha completado satisfactoriamente. Verificación: La historia de usuario se ha implementado, pero aún se están realizando pruebas y verificaciones para asegurarse de que cumpla con los requisitos. Aprobada: La historia de usuario ha pasado las pruebas y verificaciones, y se ha aprobado para su lanzamiento. Rechazada: La historia de usuario no ha cumplido con los requisitos, y se requiere una revisión y/o una nueva implementación. Archivada: La historia de usuario ya no es relevante y se ha archivado."

## SELLO ASEI - CASO PRUEBA
Codigo de Tarjeta | Nro de Historia de Usuario | ID de prueba | Nombre del caso de prueba | Descripción | Resultado Esperado | Resultado obtenido | Fecha de ejecución | Responsable Prueba | Estado Prueba | Evidencia Prueba(Opcional) | Fecha de Apertura | Incidencia Gravedad | Incidencia asignado a | Incidencia estatus | Incidencia Fecha de cierre | Incidencia Solución
ASE-I574 | HU-51 | 1 | Diseño y acciones de la página | El formato de la página debe tener el diseño y las mismas acciones | Las acciones disponibles deben ser: - Ver proyectos afiliados - Quiero afiliarme El diseño de la sección proyectos sello ASE debe mantener el formato | OK | 16/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I574 | HU-52 | 2 | Secciones de la página | La página estará compuesta de cuatro secciones | Un listado con los proyectos miembros de ASEI. Debe contar con un filtro de búsqueda. Integración con mapa para la ubicación de los proyectos | OK | 16/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I574 | HU-52 | 3 | Banner | En el banner se mostrará una breve descripción de la definición de Sello ASEI | Título, información y logo de Sello ASEI en el banner, así como mostrar la información detallada | OK | 16/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I574 | HU-52 | 4 | Filtro de búsqueda | En la sección siguiente se establece un filtro de búsqueda | Una barra de filtro de búsqueda con las opciones correspondientes | OK | 16/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I574 | HU-52 | 5 | Proyectos | Proyectos de las inmobiliarias miembros de ASEI | Mostrarse una sección en la parte inferior donde se visualice los proyectos de las inmobiliarias que son miembros de ASEI, además, se debe poder filtrar según sea requerido | Se encontró proyectos de muestra, los cuales no permiten ser filtrados mediante la barra de búsqueda | 16/02/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I574 | HU-52 | 6 | Mapa | Un mapa donde se establece la ubicación y detalles de los proyectos | Implementación del mapa donde establece los proyectos disponibles, así como, los detalles de este | El mapa no carga en algunas ocasiones y no aparecen todos los proyectos disponibles, así como su detalle | 16/02/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I574 | HU-52 | 7 | Botón | En la sección inferior de la página se visualiza el botón "Sello ASEI" | Un botón que se muestra en la parte inferior de la página, llamado "Sello ASEI", el cual funcionara como acción para realizar la solicitud para ser miembro | El botón se muestra correctamente, sin embargo, no realiza ninguna acción. | 16/02/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
Note on D1: Paul José Cruces Ortega: Una descripción clara y concisa del caso de prueba que se está realizando.
Note on E1: Paul José Cruces Ortega: Una descripción detallada de los pasos que se deben seguir para realizar la prueba, incluyendo el entorno y las condiciones necesarias.
Note on F1: Paul José Cruces Ortega: Una descripción clara y detallada de los resultados esperados de la funcionalidad.
Note on G1: Paul José Cruces Ortega: Un registro de los resultados reales obtenidos después de realizar la prueba.
Note on H1: Paul José Cruces Ortega: La fecha en la que se realizó la prueba.
Note on J1: Paul José Cruces Ortega: Un indicador de si la prueba ha sido exitosa o no, y si ha fallado, el motivo.
Note on M1: Paul José Cruces Ortega: la gravedad de la incidencia y la necesidad de resolverla.
Note on N1: Paul José Cruces Ortega: la persona o equipo responsable de resolver la incidencia.
Note on O1: Paul José Cruces Ortega: el estado actual de la incidencia, como "abierta", "en curso" o "cerrada".
Note on Q1: Paul José Cruces Ortega: una descripción detallada de cómo se resolvió la incidencia.