## LEYENDA
LEYENDA
Pendiente: La historia de usuario aún no se ha asignado a un equipo o persona para su implementación.
En progreso: Un equipo o persona está trabajando actualmente en la implementación de la historia de usuario.
Completada: La implementación de la historia de usuario se ha completado satisfactoriamente.
Verificación: La historia de usuario se ha implementado, pero aún se están realizando pruebas y verificaciones para asegurarse de que cumpla con los requisitos.
Aprobada: La historia de usuario ha pasado las pruebas y verificaciones, y se ha aprobado para su lanzamiento.
Rechazada: La historia de usuario no ha cumplido con los requisitos, y se requiere una revisión y/o una nueva implementación.
Archivada: La historia de usuario ya no es relevante y se ha archivado."

## SEARCH - HISTORIA USUARIO
HISTORIA DE USUARIO | [8 empty] | CÓDIGO: F11-TSI
VERSIÓN: V2.0-2022
FECHA INICIO EJECUCIÓN: |  |  |  |  | SISTEMA: |  |  | PORTAL
FECHA FINAL EJECUCIÓN: |  |  |  |  | MODULO: |  |  | SEARCH
VERSIÓN EJECUCIÓN: |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LAS PRUEBAS |  |  | Adrián Vásquez
MENU | SUB MENU | SUB MENU | CODIGO TARJETA | NRO HISTORIA DE USUARIO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | PRECONDICIONES | PASOS | RESULTADOS ESPERADOS | ESTATUS DE PRUEBA
|  | Buscador de facil uso | ASE-I504 | HU-21 | Ubicación | Desde el home, un buscador multiple | El buscador debe situarse en una misma caja | 1. Ir al banner del Home. 2. Validar la ubicación y funcionalidad del buscador. | Un buscador múltiple situado adecuadamente en el banner del Home | Completada
|  | Buscador de facil uso | ASE-I504 | HU-21 | Guardado de las búsquedas | Guardado de las búsquedas, a través de las interacciones realizadas | Debe guardar todas las búsquedas | 1. Relizar varias busquedas. 2. Tomar en cuenta el resultado, el estado manteniendo la busqueda realizada y los filtros seleccionados. | La barra de búsqueda debe mantener y adecuar las búsquedas realizadas | Completada
|  | Integración con mapa | ASE-I504 | HU-22 | Proyectos en el mapa | Integración con mapa en los resultados de búsqueda | Los proyectos situados en el mapa deben tener como detalle: - El número del proyecto - Diferenciarse por color (destacado y no destacado) | 1. Realizar un búsqueda. 2. Activar el mapa. 3. Click en un proyecto para ver los detalles. | Una correcta integración con el mapa y una óptima relación entre los resultados de búsqueda y los proyectos del mapa, así como, los detalles del mismo | Completada
|  | Mantenimiento | ASE-I504 | HU-23 | Modificar imágenes | Funcionalidad que permite cambiar las imágenes del banner en el resultado de búsqueda | Las imágenes deben poder cambiarse desde un admin de la plataforma |  | Una herramienta de mantenimiento que permita la modificación de los elementos del banner, como imágenes, texto, etc. | Pendiente
|  | Alcance | ASE-I504 | HU-24 | Búsqueda con marcador | Una herramienta para buscar proyectos en el mapa mediante marcadores | Se debe poder realizar una búsqueda usando un marcador en el mapa | 1. Situarse en la página donde se visualiza el mapa. 2. Realizar una búsqueda y seleccionar proyectos mediante marcador. | Poder encontrar mediante marcadores los proyectos situados en el mapa como resultado de búsqueda | Pendiente
|  | Filtros | ASE-I504 | HU-25 | Filtros principales | Los filtros principales que se deben mostrar de inicio en la barra de filtro de búsqueda | Los filtros principales deben ser: - Distrito - Tipo de inmueble - Precio - Dormitorios - Área total - Solo miembros ASEI | 1. Ir a la página de Búsqueda. 2. Tomar en cuenta los filtros principales que se muestran sin necesidad de ingresar a "Más filtros". | En la barra de filtro de búsqueda, la implementación de los filtros principales, así como las opciones disponibles | Completada
|  | Filtros | ASE-I504 | HU-25 | Favoritos y relacionados | Los filtros con respecto a los proyectos favoritos y los que están relacionados | Debe filtrar los proyectos favoritos y relacionados | 1. Realizar un búsqueda. 2. En la parte superior derecha, seleccionar el filtro “Favoritos” o “Todos”. | Visualizar los proyectos encontrados según las restricciones aplicadas | Rechazada
|  | Filtros | ASE-I504 | HU-25 | Filtros de búsqueda | La implementación de la ubicación y detalles de los proyectos con el mapa | En los filtros de búsquedas realizados se debe mostrar el mapa con la ubicación del proyecto. Esto debe poder trabajar con los filtros principales (ejemplo: mostrar los proyectos de Miraflores en el mapa) | 1. Realizar una búsqueda. 2. Activar el mapa. 3. Tomar en cuenta los proyectos mostrados en el mapa con respecto a los filtros aplicados. | Obtener correctamente en el mapa los proyectos filtrados que fueron encontrados, así como los detalles del proyecto | Completada
|  | Filtros | ASE-I504 | HU-25 | Detalle del proyecto en el mapa | Los detalles de los proyectos que se muestran en el mapa | El proyecto debe tener como detalle: - Imagen - Nombre - Precio | 1. Realizar una búsqueda. 2. Abrir el mapa. 3. Seleccionar un proyecto en el mapa. | Visualizar los detalles del proyecto en el mapa correctamente, estos deben tener los detalles establecidos | Completada
|  | Indicaciones Feedback | ASE-I504 | HU-26 | Distribución de los proyectos destacados en la página donde se visualiza el mapa | Se cambiará el componente de los proyectos destacados (en la página que se puede apreciar el mapa) y se utilizará un carrusel para poder dar movimiento a los proyectos destacados | Los proyectos destacados deben estar en un carrusel con una configuración de 2x3, de manera que se muestren 6 proyectos destacados | 1. Dirigirse a la página de resultado de búsqueda. 2. Interactuar con el carrusel donde aparecen los proyectos destacados. | En los resultados de búsquedas, un carrusel que muestre 6 proyectos a la vez y se visualice la configuración establecida (movimiento, implementación con mapa, etc.) | Completada
|  | Indicaciones Feedback | ASE-I504 | HU-26 | Posición del mapa | La distribución de los elementos se hará de tal modo que el mapa se ubique en el lado izquierdo de la pagina | Debe estar posicionado al lado izquierdo de la pantalla | 1. Ingresar a la página de Búsqueda. 2. Tomar en cuenta el diseño y formato. | Una correcta distribución en las secciones de la página para adaptarse a los cambios requeridos | Verificacion
|  | Indicaciones Feedback | ASE-I504 | HU-26 | Proyectos destacados | Se considerará la forma de utilizar un elemento más llamativo para diferenciar a los proyectos destacados | La página debe tener un elemento llamativo para destacar a los proyectos que estén asignados como destacados | 1. Realizar una búsqueda. 2. Verificar la visibilidad de los proyectos destacados. | Un elemento distintivo para diferenciar a los proyectos destacados | Completada
|  | Indicaciones Feedback | ASE-I504 | HU-26 | Banner top | Se moverá el banner top para que regrese a su posición original | El banner top debe situarse en la sección superior de la página | 1. Ir a la página de Búsqueda. 2. Ubicarse en la sección superior donde se muestra el banner. | El banner de la página de resultados de búsqueda se debe situar en la parte superior de la página | Completada
|  | Destacar | ASE-I504 | HU-27 | Notificación - proyecto no disponible | Se aplicará un elemento distintivo para enviar una notificación cuando un proyecto guardado ya no se encuentre disponible | La herramienta debe notificar cuando un proyecto guardado no se encuentre disponible, posteriormente el usuario podrá editar la lista de proyectos guardados |  | Funcionalidad que permita enviar una notificación al cliente cuando un proyecto ya no este disponible | Verificacion
|  | Buscador | ASE-I504 | HU-29 | Resultados de búsqueda - Proyectos destacados | Distribución de los proyectos destacados | Deben mostrarse por cada 6 proyectos en un carrusel con un intervalo de 10 segundos | 1. Realizar una búsqueda. 2. Comprobar la funcionalidad del carrusel donde se muestran los proyectos destacados. | Un carrusel que mantenga los proyectos destacados, los cuales cambien en un lapso de 10 segundos | Completada
|  | Buscador | ASE-I504 | HU-29 | Resultados de búsqueda - Proyectos NO destacados | Distribución de los proyectos no destacados situados en la parte inferior de los resultados de búsqueda (abajo de los proyectos destacados) | Serán visualizados mediante un scroll. Debe mostrarse en filas compuestas de 5 proyectos cada uno | 1. Realizar un búsqueda. 2. Ir a la sección inferior mediante scroll donde se muestran los proyectos no destacados. | La correcta distribución en el diseño de los proyectos situados en la parte inferior de los proyectos destacados | Completada
|  | Buscador con mapa | ASE-I504 | HU-30 | Resultados de búsqueda con el mapa activo | Distribución de la página cuando el mapa está visible | Se debe mostrar 6 proyectos en filas de 3 y el mapa con la ubicación al lado derecho. Estos podrán ser visualizados desplazándose con un scrollbar | 1. Realizar una búsqueda. 2. Activar el mapa. 3. Tomar en cuenta la distribución de los proyectos. | Visualizar la adecuada distribución de las secciones de la página de los resultados de búsqueda cuando el mapa se está mostrando | Completada
Note on K8: Paul José Cruces Ortega: "Pendiente: La historia de usuario aún no se ha asignado a un equipo o persona para su implementación. En progreso: Un equipo o persona está trabajando actualmente en la implementación de la historia de usuario. Completada: La implementación de la historia de usuario se ha completado satisfactoriamente. Verificación: La historia de usuario se ha implementado, pero aún se están realizando pruebas y verificaciones para asegurarse de que cumpla con los requisitos. Aprobada: La historia de usuario ha pasado las pruebas y verificaciones, y se ha aprobado para su lanzamiento. Rechazada: La historia de usuario no ha cumplido con los requisitos, y se requiere una revisión y/o una nueva implementación. Archivada: La historia de usuario ya no es relevante y se ha archivado."

## SEARCH - CASO PRUEBA
Codigo de Tarjeta | Nro de Historia de Usuario | ID de prueba | Nombre del caso de prueba | Descripción | Resultado Esperado | Resultado obtenido | Fecha de ejecución | Responsable Prueba | Estado Prueba | Evidencia Prueba(Opcional) | Fecha de Apertura | Incidencia Gravedad | Incidencia asignado a | Incidencia estatus | Incidencia Fecha de cierre | Incidencia Solución
ASE-I504 | HU-21 | 1 | Ubicación | Desde el home, un buscador multiple | Un buscador múltiple situado adecuadamente en el banner del Home | OK | 20/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-21 | 2 | Guardado de las búsquedas | Guardado de las búsquedas, a través de las interacciones realizadas | La barra de búsqueda debe mantener y adecuar las búsquedas realizadas | OK | 20/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-22 | 3 | Proyectos en el mapa | Integración con mapa en los resultados de búsqueda | Una correcta integración con el mapa y una óptima relación entre los resultados de búsqueda y los proyectos del mapa, así como, los detalles del mismo | OK | 20/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-23 | 4 | Modificar imágenes | Funcionalidad que permite cambiar las imágenes del banner en el resultado de búsqueda | Una herramienta de mantenimiento que permita la modificación de los elementos del banner, como imágenes, texto, etc. | - | 20/02/2023 | Adrián |  |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-24 | 5 | Búsqueda con marcador | Una herramienta para buscar proyectos en el mapa mediante marcadores | Poder encontrar mediante marcadores los proyectos situados en el mapa como resultado de búsqueda | - | 20/02/2023 | Adrián |  |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-25 | 6 | Filtros principales | Los filtros principales que se deben mostrar de inicio en la barra de filtro de búsqueda | En la barra de filtro de búsqueda, la implementación de los filtros principales, así como las opciones disponibles | OK | 20/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-25 | 7 | Favoritos y relacionados | Los filtros con respecto a los proyectos favoritos y los que están relacionados | Visualizar los proyectos encontrados según las restricciones aplicadas | La herramienta no filtra los proyectos según la opción seleccionada | 20/02/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-25 | 8 | Filtros de búsqueda | La implementación de la ubicación y detalles de los proyectos con el mapa | Obtener correctamente en el mapa los proyectos filtrados que fueron encontrados, así como los detalles del proyecto | OK | 20/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-25 | 9 | Detalle del proyecto en el mapa | Los detalles de los proyectos que se muestran en el mapa | Visualizar los detalles del proyecto en el mapa correctamente, estos deben tener los detalles establecidos | OK | 21/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-26 | 10 | Distribución de los proyectos destacados en la página donde se visualiza el mapa | Se cambiará el componente de los proyectos destacados (en la página que se puede apreciar el mapa) y se utilizará un carrusel para poder dar movimiento a los proyectos destacados | En los resultados de búsquedas, un carrusel que muestre 6 proyectos a la vez y se visualice la configuración establecida (movimiento, implementación con mapa, etc.) | OK | 21/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-26 | 11 | Posición del mapa | La distribución de los elementos se hará de tal modo que el mapa se ubique en el lado izquierdo de la pagina | Una correcta distribución en las secciones de la página para adaptarse a los cambios requeridos | OK | 21/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-26 | 12 | Proyectos destacados | Se considerará la forma de utilizar un elemento más llamativo para diferenciar a los proyectos destacados | Un elemento distintivo para diferenciar a los proyectos destacados | OK | 21/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-26 | 13 | Banner top | Se moverá el banner top para que regrese a su posición original | El banner de la página de resultados de búsqueda se debe situar en la parte superior de la página | OK | 21/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-27 | 14 | Notificación - proyecto no disponible | Se aplicará un elemento distintivo para enviar una notificación cuando un proyecto guardado ya no se encuentre disponible | Funcionalidad que permita enviar una notificación al cliente cuando un proyecto ya no este disponible | - | 21/02/2023 | Adrián |  |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-29 | 15 | Resultados de búsqueda - Proyectos destacados | Distribución de los proyectos destacados | Un carrusel que mantenga los proyectos destacados, los cuales cambien en un lapso de 10 segundos | OK | 21/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-29 | 16 | Resultados de búsqueda - Proyectos NO destacados | Distribución de los proyectos no destacados situados en la parte inferior de los resultados de búsqueda (abajo de los proyectos destacados) | La correcta distribución en el diseño de los proyectos situados en la parte inferior de los proyectos destacados | OK | 21/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-30 | 17 | Resultados de búsqueda con el mapa activo | Distribución de la página cuando el mapa está visible | Visualizar la adecuada distribución de las secciones de la página de los resultados de búsqueda cuando el mapa se está mostrando | OK | 21/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
Note on D1: Paul José Cruces Ortega: Una descripción clara y concisa del caso de prueba que se está realizando.
Note on E1: Paul José Cruces Ortega: Una descripción detallada de los pasos que se deben seguir para realizar la prueba, incluyendo el entorno y las condiciones necesarias.
Note on F1: Paul José Cruces Ortega: Una descripción clara y detallada de los resultados esperados de la funcionalidad.
Note on G1: Paul José Cruces Ortega: Un registro de los resultados reales obtenidos después de realizar la prueba.
Note on H1: Paul José Cruces Ortega: La fecha en la que se realizó la prueba.
Note on J1: Paul José Cruces Ortega: Un indicador de si la prueba ha sido exitosa o no, y si ha fallado, el motivo.
Note on M1: Paul José Cruces Ortega: la gravedad de la incidencia y la necesidad de resolverla.
Note on N1: Paul José Cruces Ortega: la persona o equipo responsable de resolver la incidencia.
Note on O1: Paul José Cruces Ortega: el estado actual de la incidencia, como "abierta", "en curso" o "cerrada".
Note on Q1: Paul José Cruces Ortega: una descripción detallada de cómo se resolvió la incidencia.

## NEXO BANCOS - HISTORIA USUARIO
HISTORIA DE USUARIO | [8 empty] | CÓDIGO: F11-TSI
VERSIÓN: V2.0-2022
FECHA INICIO EJECUCIÓN: |  |  |  |  | SISTEMA: |  |  | PORTAL
FECHA FINAL EJECUCIÓN: |  |  |  |  | MODULO: |  |  | NEXO BANCOS
VERSIÓN EJECUCIÓN: |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LAS PRUEBAS |  |  | Adrián Vásquez
MENU | SUB MENU | SUB MENU | CODIGO TARJETA | NRO HISTORIA DE USUARIO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | PRECONDICIONES | PASOS | RESULTADOS ESPERADOS | ESTATUS DE PRUEBA
|  | Página de Nexo Bancos | ASE-I500 | HU-47 | Integración | Integración con bancos | Debe tener una página de integración con bancos | 1. Dirigirse a la página Nexo Bancos. 2. Tomar en cuenta el listado de los bancos. | Una correcta integración con los bancos afiliados | Completada
|  | Página de Nexo Bancos | ASE-I500 | HU-47 | Contenido y acciones | El contenido de la página debe establecer los mismos parámetros. https://nexoinmobiliario.pe/bancos | Debe tener el mismo contenido y acciones de nexo-bancos. Visualizar bancos, proyectos de cada uno y poder estimar crédito | 1. Considerar los datos de la página adjunta. 2. Validar la correcta integración portal. | El contenido y funcionalidades deben coincidir con respecto a: - bancos - proyectos - estimar crédito | Completada
|  | Zona Bancos Nexo | ASE-I500 | HU-48 | Listar los bancos | Una lista de todos los bancos para que el usuario tenga una fácil visualización | Debe mostrarse la lista de todos los bancos como página inicial | 1. Ingresar a la página Nexo Bancos. 2. Basar las referencias con respecto a los bancos mostrados. | Tiene que listar los bancos de manera adecuada y estableciendo los parámetros correspondientes | Completada
|  | Zona Bancos Nexo | ASE-I500 | HU-48 | Detalles del banco | Cada banco debe mostrar los detalles correspondientes | Se tiene que visualizar los siguientes detalles del banco: - Imagen - Nombre - Teléfono - Email - Web de la sección hipotecaria | 1. Tomar en cuenta los detalles mostrados de cada banco. 2. Verificar la integración y evaluar los detalles correspondientes. | Establecer los detalles de manera adecuada y de fácil visualización | Completada
|  | Zona Bancos Nexo | ASE-I500 | HU-48 | Sección de previsualización | Sección de previsualización para obtener datos de fácil acceso, así como un botón "Ver más" para ingresar a la sección del detalle. | Cuando se selecciona un banco, se debe mostrar los siguientes detalles: - Imagen y logo - Nombre - Datos del Banco - Proyectos financiados - Botón "Ver más" | 1. Seleccionar un banco para obtener la previsualización. 2. Tomar en cuenta los detalles encontrados. 3. Verificar las acciones correspondientes, así como, el botón para entrar a la sección de detalle | El apartado de previsualización del banco debe mostrar los puntos señalados, así como un botón en la parte inferior para ingresar a la sección del banco | Completada
|  | Estructura detalle de banco | ASE-I500 | HU-49 | Banner con el diseño del banco y formulario | Diseño personalizado del banco en la sección detalle e implementación del formulario | En la página detalle se muestra un banner con el diseño del banco y un formulario flotante | 1. Seleccionar un banco para obtener la previsualización. 2. Ingresar al detalle mediante el botón "Ver más". | Al ingresar a uno de los bancos mediante el botón "Ver más", se debe mostrar un banner personalizado según el banco y un formulario | Completada
|  | Estructura detalle de banco | ASE-I500 | HU-49 | Calculadora de crédito hipotecario | Sección donde se mostrara la calculadora de crédito hipotecario | Debe devolver el resultado de los datos registrados | 1. En la página del detalle de cada banco, ir a la sección de la calculadora de crédito hipotecario. | Una calculadora de crédito hipotecario (API compartida por el cliente) que debe devolver el resultado de los datos registrados | Rechazada
|  | Estructura detalle de banco | ASE-I500 | HU-49 | Filtros de búsqueda | Una barra de búsqueda para filtrar los proyectos financiados por el banco | Se debe mostrar el filtro de búsqueda, el cual de contener: - Ubicación - Tipo de proyecto - Tipo de moneda - Presupuesto - Sello ASEI - Opción de "más filtros" | 1. Ubicarse en la parte inferior de la página. 2. Validar las opciones de filtrado disponibles. | La barra de filtros de búsqueda debe contar con las opciones correspondientes. La herramienta tiene que filtrar los proyectos financiados por el banco según corresponda | Aprobada
|  | Estructura detalle de banco | ASE-I500 | HU-49 | Proyectos que son financiados por el banco | Apartado de proyectos que son financiados por el banco | En la sección inferior se debe mostrar los proyectos destacados, no destacados, últimos proyectos, etc. | 1. En la siguiente sección, encontrarse en los resultados de búsqueda. 2. Verificar los proyectos encontrados, así como, proyectos destacados y no destacados. | Una lista del resultado de los proyectos disponibles y financiados por el banco seleccionado. Mostrar proyectos destacados, no destacados, últimos proyectos, etc. | En Progreso
|  | Estructura detalle de banco | ASE-I500 | HU-49 | Tema y colores del banco | Las secciones mostradas se representan mediante identidad de marca | Deben contener el tema y colores del banco representado | 1. Ingresar a la página del detalle de un banco. 2. Establecer las consideraciones con respecto al diseño y tema de la página, según el banco seleccionado. | Un diseño y colores que muestre el tema personalizado de cada banco | Rechazada
|  | Mantenimiento | ASE-I500 | HU-50 | Cambiar nombre, colores, imágenes |  | En caso se requiera, se debe poder cambiar el nombre del banco por el cambio de la razón comercial del banco, colores e imágenes |  | Una sección de mantenimiento donde se pueda cambiar el nombre del banco, colores e imágenes según se requiera | Pendiente
Note on K8: Paul José Cruces Ortega: "Pendiente: La historia de usuario aún no se ha asignado a un equipo o persona para su implementación. En progreso: Un equipo o persona está trabajando actualmente en la implementación de la historia de usuario. Completada: La implementación de la historia de usuario se ha completado satisfactoriamente. Verificación: La historia de usuario se ha implementado, pero aún se están realizando pruebas y verificaciones para asegurarse de que cumpla con los requisitos. Aprobada: La historia de usuario ha pasado las pruebas y verificaciones, y se ha aprobado para su lanzamiento. Rechazada: La historia de usuario no ha cumplido con los requisitos, y se requiere una revisión y/o una nueva implementación. Archivada: La historia de usuario ya no es relevante y se ha archivado."

## NEXO BANCOS - CASO PRUEBA
Codigo de Tarjeta | Nro de Historia de Usuario | ID de prueba | Nombre del caso de prueba | Descripción | Resultado Esperado | Resultado obtenido | Fecha de ejecución | Responsable Prueba | Estado Prueba | Evidencia Prueba(Opcional) | Fecha de Apertura | Incidencia Gravedad | Incidencia asignado a | Incidencia estatus | Incidencia Fecha de cierre | Incidencia Solución
ASE-I500 | HU-47 | 1 | Integración | Integración con bancos | Una correcta integración con los bancos afiliados | OK | 16/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I500 | HU-47 | 2 | Contenido y acciones | El contenido de la página debe establecer los mismos parámetros. https://nexoinmobiliario.pe/bancos | El contenido y funcionalidades deben coincidir con respecto a: - bancos - proyectos - estimar crédito | OK | 16/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I500 | HU-48 | 3 | Listar los bancos | Una lista de todos los bancos para que el usuario tenga una fácil visualización | Tiene que listar los bancos de manera adecuada y estableciendo los parámetros correspondientes | OK | 16/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I500 | HU-48 | 4 | Detalles del banco | Cada banco debe mostrar los detalles correspondientes | Establecer los detalles de manera adecuada y de fácil visualización | OK | 16/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I500 | HU-48 | 5 | Sección de previsualización | Sección de previsualización para obtener datos de fácil acceso, así como un botón "Ver más" para ingresar a la sección del detalle. | El apartado de previsualización del banco debe mostrar los puntos señalados, así como un botón en la parte inferior para ingresar a la sección del banco | OK | 16/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I500 | HU-49 | 6 | Banner con el diseño del banco y formulario | Diseño personalizado del banco en la sección detalle e implementación del formulario | Al ingresar a uno de los bancos mediante el botón "Ver más", se debe mostrar un banner personalizado según el banco y un formulario | OK | 16/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I500 | HU-49 | 7 | Calculadora de crédito hipotecario | Sección donde se mostrara la calculadora de crédito hipotecario | Una calculadora de crédito hipotecario (API compartida por el cliente) que debe devolver el resultado de los datos registrados | La sección para la calculadora está establecida, sin embargo, no se visualiza esta herramienta, así como sus funcionalidades | 17/02/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I500 | HU-49 | 8 | Filtros de búsqueda | Una barra de búsqueda para filtrar los proyectos financiados por el banco | La barra de filtros de búsqueda debe contar con las opciones correspondientes. La herramienta tiene que filtrar los proyectos financiados por el banco según corresponda | Se muestra la barra de búsqueda y las opciones correctamente, pero el buscador no está trabajando | 17/02/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I500 | HU-49 | 9 | Proyectos que son financiados por el banco | Apartado de proyectos que son financiados por el banco | Una lista del resultado de los proyectos disponibles y financiados por el banco seleccionado. Mostrar proyectos destacados, no destacados, últimos proyectos, etc. | Se muestran unos proyectos de muestra y no están filtrados según criterios como el banco seleccionado, destacados o no destacados, últimos proyectos, etc. | 17/02/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I500 | HU-49 | 10 | Tema y colores del banco | Las secciones mostradas se representan mediante identidad de marca | Un diseño y colores que muestre el tema personalizado de cada banco | No se está representando la identidad de marca (tema y colores según el banco seleccionado) | 17/02/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I500 | HU-50 | 11 | Cambiar nombre, colores, imágenes |  | Una sección de mantenimiento donde se pueda cambiar el nombre del banco, colores e imágenes según se requiera |  | 17/02/2023 | Adrián |  |  |  | Alta |  | Abierta
Note on D1: Paul José Cruces Ortega: Una descripción clara y concisa del caso de prueba que se está realizando.
Note on E1: Paul José Cruces Ortega: Una descripción detallada de los pasos que se deben seguir para realizar la prueba, incluyendo el entorno y las condiciones necesarias.
Note on F1: Paul José Cruces Ortega: Una descripción clara y detallada de los resultados esperados de la funcionalidad.
Note on G1: Paul José Cruces Ortega: Un registro de los resultados reales obtenidos después de realizar la prueba.
Note on H1: Paul José Cruces Ortega: La fecha en la que se realizó la prueba.
Note on J1: Paul José Cruces Ortega: Un indicador de si la prueba ha sido exitosa o no, y si ha fallado, el motivo.
Note on M1: Paul José Cruces Ortega: la gravedad de la incidencia y la necesidad de resolverla.
Note on N1: Paul José Cruces Ortega: la persona o equipo responsable de resolver la incidencia.
Note on O1: Paul José Cruces Ortega: el estado actual de la incidencia, como "abierta", "en curso" o "cerrada".
Note on Q1: Paul José Cruces Ortega: una descripción detallada de cómo se resolvió la incidencia.

## SELLO ASEI - HISTORIA USUARIO
HISTORIA DE USUARIO | [8 empty] | CÓDIGO: F11-TSI
VERSIÓN: V2.0-2022
FECHA INICIO EJECUCIÓN: |  |  |  |  | SISTEMA: |  |  | PORTAL
FECHA FINAL EJECUCIÓN: |  |  |  |  | MODULO: |  |  | SELLO ASEI
VERSIÓN EJECUCIÓN: |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LAS PRUEBAS |  |  | Adrián Vásquez
MENU | SUB MENU | SUB MENU | CODIGO TARJETA | NRO HISTORIA DE USUARIO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | PRECONDICIONES | PASOS | RESULTADOS ESPERADOS | ESTATUS DE PRUEBA
|  | Página de Sello ASEI | ASE-I574 | HU-51 | Diseño y acciones de la página | El formato de la página debe tener el diseño y las mismas acciones | Debe tener un layout igual que resultados de la búsqueda donde hay solo proyectos del sello ASEI | 1. Ingresar a la página Sello ASEI. 2. Tomar en cuenta el diseño y distribución de la página. | Las acciones disponibles deben ser: - Ver proyectos afiliados - Quiero afiliarme El diseño de la sección proyectos sello ASE debe mantener el formato | Completada
|  | Estructura | ASE-I574 | HU-52 | Secciones de la página | La página estará compuesta de cuatro secciones | Las secciones que se mostraran son: - Banner de sello ASEI - Barra de búsqueda (Filtros estándar) - Proyectos de los miembros de ASEI - Mapa de ubicación de los proyectos | 1. Validar la información del banner. 2. Interactuar con el filtro de búsqueda. 3. En el mapa, verificar la distribución de los proyectos. | Un listado con los proyectos miembros de ASEI. Debe contar con un filtro de búsqueda. Integración con mapa para la ubicación de los proyectos | Completada
|  | Estructura | ASE-I574 | HU-52 | Banner | En el banner se mostrará una breve descripción de la definición de Sello ASEI | En la página inicial, la sección del banner debe mostrar el título, logo y descripción de Sello ASEI | 1. En el banner principal, tomar en cuenta el título, logo e información de Sello ASEI. | Título, información y logo de Sello ASEI en el banner, así como mostrar la información detallada | Completada
|  | Estructura | ASE-I574 | HU-52 | Filtro de busqueda | En la sección siguiente se establece un filtro de búsqueda | En el filtro de búsqueda, debe tener las siguientes opciones: - Ubicación - Tipo de proyecto - Tipo de moneda - Presupuesto - Sello ASEI - Opción de "más filtros" | 1. Filtrar proyectos utilizando el filtro de búsqueda, de manera que se prueba las opciones disponibles. 2. Validar la implementación de las opciones establecidas. | Una barra de filtro de búsqueda con las opciones correspondientes | Completada
|  | Estructura | ASE-I574 | HU-52 | Proyectos | Proyectos de las inmobiliarias miembros de ASEI | En la sección inferior debe mostrarse el apartado de proyectos de las inmobiliarias que son miembros de ASEI | 1. Dirigirse a la siguiente sección de la página. | Mostrarse una sección en la parte inferior donde se visualice los proyectos de las inmobiliarias que son miembros de ASEI, además, se debe poder filtrar según sea requerido | Rechazada
|  | Estructura | ASE-I574 | HU-52 | Mapa | Un mapa donde se establece la ubicación y detalles de los proyectos | El mapa mostrará la ubicación del proyecto seleccionado para su visualización | 1. Ubicarse en el mapa de la página. 2. Abrir el mapa de ser necesario. 3. Gestionar la información y ubicación de los proyectos disponibles. | Implementación del mapa donde establece los proyectos disponibles, así como, los detalles de este | Rechazada
|  | Estructura | ASE-I574 | HU-52 | Botón | En la sección inferior de la página se visualiza el botón "Sello ASEI" | Se mostrará el botón "Sello ASEI" para que el cliente pueda solicitar ser miembro | 1. En la sección inferior de la página, validar la ubicación del botón "Sello ASEI", así como su funcionalidad. | Un botón que se muestra en la parte inferior de la página, llamado "Sello ASE", el cual funcionara como acción para realizar la solicitud para ser miembro | Pendiente
Note on K8: Paul José Cruces Ortega: "Pendiente: La historia de usuario aún no se ha asignado a un equipo o persona para su implementación. En progreso: Un equipo o persona está trabajando actualmente en la implementación de la historia de usuario. Completada: La implementación de la historia de usuario se ha completado satisfactoriamente. Verificación: La historia de usuario se ha implementado, pero aún se están realizando pruebas y verificaciones para asegurarse de que cumpla con los requisitos. Aprobada: La historia de usuario ha pasado las pruebas y verificaciones, y se ha aprobado para su lanzamiento. Rechazada: La historia de usuario no ha cumplido con los requisitos, y se requiere una revisión y/o una nueva implementación. Archivada: La historia de usuario ya no es relevante y se ha archivado."

## SELLO ASEI - CASO PRUEBA
Codigo de Tarjeta | Nro de Historia de Usuario | ID de prueba | Nombre del caso de prueba | Descripción | Resultado Esperado | Resultado obtenido | Fecha de ejecución | Responsable Prueba | Estado Prueba | Evidencia Prueba(Opcional) | Fecha de Apertura | Incidencia Gravedad | Incidencia asignado a | Incidencia estatus | Incidencia Fecha de cierre | Incidencia Solución
ASE-I574 | HU-51 | 1 | Diseño y acciones de la página | El formato de la página debe tener el diseño y las mismas acciones | Las acciones disponibles deben ser: - Ver proyectos afiliados - Quiero afiliarme El diseño de la sección proyectos sello ASE debe mantener el formato | OK | 16/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I574 | HU-52 | 2 | Secciones de la página | La página estará compuesta de cuatro secciones | Un listado con los proyectos miembros de ASEI. Debe contar con un filtro de búsqueda. Integración con mapa para la ubicación de los proyectos | OK | 16/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I574 | HU-52 | 3 | Banner | En el banner se mostrará una breve descripción de la definición de Sello ASEI | Título, información y logo de Sello ASEI en el banner, así como mostrar la información detallada | OK | 16/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I574 | HU-52 | 4 | Filtro de búsqueda | En la sección siguiente se establece un filtro de búsqueda | Una barra de filtro de búsqueda con las opciones correspondientes | OK | 16/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I574 | HU-52 | 5 | Proyectos | Proyectos de las inmobiliarias miembros de ASEI | Mostrarse una sección en la parte inferior donde se visualice los proyectos de las inmobiliarias que son miembros de ASEI, además, se debe poder filtrar según sea requerido | Se encontró proyectos de muestra, los cuales no permiten ser filtrados mediante la barra de búsqueda | 16/02/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I574 | HU-52 | 6 | Mapa | Un mapa donde se establece la ubicación y detalles de los proyectos | Implementación del mapa donde establece los proyectos disponibles, así como, los detalles de este | El mapa no carga en algunas ocasiones y no aparecen todos los proyectos disponibles, así como su detalle | 16/02/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I574 | HU-52 | 7 | Botón | En la sección inferior de la página se visualiza el botón "Sello ASEI" | Un botón que se muestra en la parte inferior de la página, llamado "Sello ASEI", el cual funcionara como acción para realizar la solicitud para ser miembro | El botón se muestra correctamente, sin embargo, no realiza ninguna acción. | 16/02/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
Note on D1: Paul José Cruces Ortega: Una descripción clara y concisa del caso de prueba que se está realizando.
Note on E1: Paul José Cruces Ortega: Una descripción detallada de los pasos que se deben seguir para realizar la prueba, incluyendo el entorno y las condiciones necesarias.
Note on F1: Paul José Cruces Ortega: Una descripción clara y detallada de los resultados esperados de la funcionalidad.
Note on G1: Paul José Cruces Ortega: Un registro de los resultados reales obtenidos después de realizar la prueba.
Note on H1: Paul José Cruces Ortega: La fecha en la que se realizó la prueba.
Note on J1: Paul José Cruces Ortega: Un indicador de si la prueba ha sido exitosa o no, y si ha fallado, el motivo.
Note on M1: Paul José Cruces Ortega: la gravedad de la incidencia y la necesidad de resolverla.
Note on N1: Paul José Cruces Ortega: la persona o equipo responsable de resolver la incidencia.
Note on O1: Paul José Cruces Ortega: el estado actual de la incidencia, como "abierta", "en curso" o "cerrada".
Note on Q1: Paul José Cruces Ortega: una descripción detallada de cómo se resolvió la incidencia.

## INMOBILIARIAS - INDIVIDUALES
Codigo de Tarjeta | Nro de Historia de Usuario | ID de prueba | Nombre del caso de prueba | Descripción | Resultado Esperado | Resultado obtenido | Fecha de ejecución | Responsable Prueba | Estado Prueba | Evidencia Prueba(Opcional) | Fecha de Apertura | Incidencia Gravedad | Incidencia asignado a | Incidencia estatus | Incidencia Fecha de cierre | Incidencia Solución
ASE-I418 | HU-43 | 1 | Inmobiliarias miembros ASEI | Representación mediante un sello para las inmobiliarias que son miembros | En la lista de inmobiliarias, se deben diferenciar las que son miembros ASEI | No se visualizó una representación para las inmobiliarias | 17/02/2023 | Adrián | Fallo | EVIDENCIA_01 |  | Alta |  | Abierta
ASE-I418 | HU-44 | 2 | Paginación | Selección en la parte inferior donde se sitúa la paginación de los resultados | El correcto diseño establecido | Detalles planteados faltantes (ver evidencia) | 17/02/2023 | Adrián | Fallo | EVIDENCIA_02 |  | Alta |  | Abierta
ASE-I418 | HU-45 | 3 | Selección múltiple | Opciones de selección alfabética en la barra de filtros de búsqueda | Una barra horizontal situada justo después de la barra de filtro, la cual sirve como una opción más de búsqueda | El formato no corresponde al establecido | 17/02/2023 | Adrián | Exitosa | EVIDENCIA_03 |  | Alta |  | Abierta
ASE-I418 | HU-46 | 4 | Implementación | Diseño y distribución de la página detalle | Formato y diseño, así como los puntos destacados deben estar implementados en la página | En la sección de proyectos, no se encontró unos reales. Algunos alineamientos no concuerdan con el prototipo con respecto al diseño. El mapa no siempre termina de cargar | 17/02/2023 | Adrián | Fallo | EVIDENCIA_04 |  | Alta |  | Abierta
Note on D1: Paul José Cruces Ortega: Una descripción clara y concisa del caso de prueba que se está realizando.
Note on E1: Paul José Cruces Ortega: Una descripción detallada de los pasos que se deben seguir para realizar la prueba, incluyendo el entorno y las condiciones necesarias.
Note on F1: Paul José Cruces Ortega: Una descripción clara y detallada de los resultados esperados de la funcionalidad.
Note on G1: Paul José Cruces Ortega: Un registro de los resultados reales obtenidos después de realizar la prueba.
Note on H1: Paul José Cruces Ortega: La fecha en la que se realizó la prueba.
Note on J1: Paul José Cruces Ortega: Un indicador de si la prueba ha sido exitosa o no, y si ha fallado, el motivo.
Note on M1: Paul José Cruces Ortega: la gravedad de la incidencia y la necesidad de resolverla.
Note on N1: Paul José Cruces Ortega: la persona o equipo responsable de resolver la incidencia.
Note on O1: Paul José Cruces Ortega: el estado actual de la incidencia, como "abierta", "en curso" o "cerrada".
Note on Q1: Paul José Cruces Ortega: una descripción detallada de cómo se resolvió la incidencia.

## EVIDENCIA_01
PORTAL | Figma

## EVIDENCIA_02
PORTAL | Figma