## INMOB INDIV - HISTORIA USUARIO
HISTORIA DE USUARIO | [8 empty] | CÓDIGO: F11-TSI
VERSIÓN: V2.0-2022
FECHA INICIO EJECUCIÓN: |  |  |  |  | SISTEMA: |  |  | PORTAL
FECHA FINAL EJECUCIÓN: |  |  |  |  | MODULO: |  |  | INMOBILIARIAS INDIVIDUAL
VERSIÓN EJECUCIÓN: |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LAS PRUEBAS |  |  | Adrián Vásquez
MENU | SUB MENU | SUB MENU | CODIGO TARJETA | NRO HISTORIA DE USUARIO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | PRECONDICIONES | PASOS | RESULTADOS ESPERADOS | ESTATUS DE PRUEBA
|  | Inmobiliarias | ASEI | HU-46 | Detalles | Subpagina del detalle donde se muestra la información de la inmobiliaria y una sección para los proyectos. | Debe mostrar 6 proyectos de la inmobiliaria y su detalle. | 1. Ingresar a la página Inmobiliarias. 2. En el listado, seleccionar una inmobiliaria y dar click en "Ver más". | Una subpagina donde se muestre la información de la inmobiliaria, así como sus proyectos disponibles. Además, que cuente con la distribución y diseño establecido. | Completada
|  | Inmobiliarias | ASEI | HU-46 | Descripción | Descripción, unidades y proyectos de las inmobiliarias. | Contener una pequeña descripción de la inmobiliaria y señalar si es miembro ASEI. | 1. Ingresar a la página Inmobiliarias. 2. En el listado, seleccionar una inmobiliaria y dar click en "Ver más". 3. Ubicarse en la sección siguiente a los detalles. | Obtener los datos de la inmobiliaria como la descripción, si es miembro ASEI y los proyectos disponibles. | Completada
|  | Inmobiliarias | ASEI | HU-46 | Contactar | Botón para contacto situado en cada proyecto. | El nombre del botón debe ser: "Contactar". | 1. Ingresar a la página Inmobiliarias. 2. En el listado, seleccionar una inmobiliaria y dar click en "Ver más". 3. Ubicarse en la sección donde se lista los proyectos. | Un botón situado en la parte inferior de la descripción de cada proyecto. | Completada
|  | Herramientas | ASEI | HU-47 | Barra de navegación | Una barra de navegación situada de manera fija en la parte inferior de la página. | * Seguir la distribución planteada en el prototipo, el contenido debe representar solo una parte de la página. * Mostrar los proyectos guardados, separados por distritos y tiene que mostrar dos filtros: ciudad y distrito. * Visualizar los filtros y proyectos en el mapa según corresponda. | 1. Ingresar a la página Inmobiliarias. 2. En el listado, seleccionar una inmobiliaria y dar click en "Ver más". 3. Ubicarse en la sección inferior de la subpagina. | Esta herramienta debe permitir navegar entre las secciones: - Guardados - Filtros - Ver mapa | Completada
Note on K8: Paul José Cruces Ortega: "Pendiente: La historia de usuario aún no se ha asignado a un equipo o persona para su implementación. En progreso: Un equipo o persona está trabajando actualmente en la implementación de la historia de usuario. Completada: La implementación de la historia de usuario se ha completado satisfactoriamente. Verificación: La historia de usuario se ha implementado, pero aún se están realizando pruebas y verificaciones para asegurarse de que cumpla con los requisitos. Aprobada: La historia de usuario ha pasado las pruebas y verificaciones, y se ha aprobado para su lanzamiento. Rechazada: La historia de usuario no ha cumplido con los requisitos, y se requiere una revisión y/o una nueva implementación. Archivada: La historia de usuario ya no es relevante y se ha archivado."

## INMOB INDIV - CASO PRUEBA
Codigo de Tarjeta | Nro de Historia de Usuario | ID de prueba | Nombre del caso de prueba | Descripción | Resultado Esperado | Resultado obtenido | Fecha de ejecución | Responsable Prueba | Estado Prueba | Evidencia Prueba(Opcional) | Fecha de Apertura | Incidencia Gravedad | Incidencia asignado a | Incidencia estatus | Incidencia Fecha de cierre | Incidencia Solución
ASE-I574 | HU-46 | 1 | Detalles | Subpagina del detalle donde se muestra la información de la inmobiliaria y una sección para los proyectos. | Una subpagina donde se muestre la información de la inmobiliaria, así como sus proyectos disponibles. Además, que cuente con la distribución y diseño establecido. | * Solo se muestra un proyecto y no tiene ninguna información. * No se visualiza el botón para guardar como favoritos. * No se encontró proyectos destacados. | 27/02/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I574 | HU-46 | 2 | Descripción | Descripción, unidades y proyectos de las inmobiliarias. | Obtener los datos de la inmobiliaria como la descripción, si es miembro ASEI y los proyectos disponibles. | * En el sello de miembro ASEI debería haber un texto al lado derecho que diga "MIEMBRO ASEI". | 27/02/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I574 | HU-46 | 3 | Contactar | Botón para contacto situado en cada proyecto. | Un botón situado en la parte inferior de la descripción de cada proyecto. | OK | 27/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I574 | HU-47 | 4 | Barra de navegación | Una barra de navegación situada de manera fija en la parte inferior de la página. | Esta herramienta debe permitir navegar entre las secciones: - Guardados - Filtros - Ver mapa | No se encontró la herramienta. | 27/02/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
Note on D1: Paul José Cruces Ortega: Una descripción clara y concisa del caso de prueba que se está realizando.
Note on E1: Paul José Cruces Ortega: Una descripción detallada de los pasos que se deben seguir para realizar la prueba, incluyendo el entorno y las condiciones necesarias.
Note on F1: Paul José Cruces Ortega: Una descripción clara y detallada de los resultados esperados de la funcionalidad.
Note on G1: Paul José Cruces Ortega: Un registro de los resultados reales obtenidos después de realizar la prueba.
Note on H1: Paul José Cruces Ortega: La fecha en la que se realizó la prueba.
Note on J1: Paul José Cruces Ortega: Un indicador de si la prueba ha sido exitosa o no, y si ha fallado, el motivo.
Note on M1: Paul José Cruces Ortega: la gravedad de la incidencia y la necesidad de resolverla.
Note on N1: Paul José Cruces Ortega: la persona o equipo responsable de resolver la incidencia.
Note on O1: Paul José Cruces Ortega: el estado actual de la incidencia, como "abierta", "en curso" o "cerrada".
Note on Q1: Paul José Cruces Ortega: una descripción detallada de cómo se resolvió la incidencia.