## SEARCH - HISTORIA USUARIO
HISTORIA DE USUARIO | [8 empty] | CÓDIGO: F11-TSI
VERSIÓN: V2.0-2022
FECHA INICIO EJECUCIÓN: |  |  |  |  | SISTEMA: |  |  | PORTAL
FECHA FINAL EJECUCIÓN: |  |  |  |  | MODULO: |  |  | SEARCH
VERSIÓN EJECUCIÓN: |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LAS PRUEBAS |  |  | Adrián Vásquez
MENU | SUB MENU | SUB MENU | CODIGO TARJETA | NRO HISTORIA DE USUARIO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | PRECONDICIONES | PASOS | RESULTADOS ESPERADOS | ESTATUS DE PRUEBA
|  | Buscador de facil uso | ASE-I496 | HU-21 | Ubicación | Desde el home, un buscador multiple | El buscador debe situarse en una misma caja | 1. Ir al banner del Home. 2. Validar la ubicación y funcionalidad del buscador. | Un buscador múltiple situado adecuadamente en el banner del Home | Rechazada
|  | Buscador | ASE-I496 | HU-26 | Resultados de búsqueda - Proyectos destacados | Se considerará la forma de utilizar un elemento más llamativo para diferenciar a los proyectos destacados. | c | 1 | Un elemento distintivo para diferenciar a los proyectos destacados. | Rechazada
|  | Buscador | ASE-I496 | HU-29 | Resultados de búsqueda - Proyectos NO destacados | Distribución de los proyectos no destacados situados en la parte inferior de los resultados de búsqueda (abajo de los proyectos destacados). | s | 1 | La correcta distribución en el diseño de los proyectos situados en la parte inferior de los proyectos destacados. | Rechazada
|  | Buscador | ASE-I496 | HU-30 | Resultados de búsqueda - Detalles de los proyectos | Los detalles que se muestran como información y descripción de cada proyecto. | Debe mostrar los siguientes detalles: - Nombre del proyecto - Ubicación - Precio - Tamaño, habitaciones, baños - Contacto | 1 | Debe mostrar los siguientes detalles: - Nombre del proyecto - Ubicación - Precio - Tamaño, habitaciones, baños - Contacto | Rechazada
|  | Filtros | ASE-I496 | HU-25 | Filtros de búsqueda | La implementación de los proyectos filtrados ubicados en el mapa. | En los filtros de búsquedas realizados se debe mostrar el mapa con la ubicación del proyecto. | 1. Realizar una búsqueda. 2. Activar el mapa. 3. Tomar en cuenta los proyectos mostrados en el mapa con respecto a los filtros aplicados. | Obtener correctamente en el mapa los proyectos filtrados que fueron encontrados, así como los detalles del proyecto | Completada
|  | Filtros | ASE-I496 | HU-25 | Favoritos y relacionados | Los filtros con respecto a los proyectos favoritos y los que están relacionados | Debe filtrar los proyectos favoritos y relacionados | 1. Realizar un búsqueda. 2. En la parte superior derecha, seleccionar el filtro “Favoritos” o “Todos”. | Visualizar los proyectos encontrados según las restricciones aplicadas | Rechazada
|  | Filtros | ASE-I496 | HU-25 | Filtros principales | Los filtros principales que se deben mostrar de inicio en la barra de filtro de búsqueda | Los filtros principales deben ser: - Distrito - Tipo de inmueble - Precio - Dormitorios - Área total - Solo miembros ASEI | 1. Ir a la página de Búsqueda. 2. Tomar en cuenta los filtros principales que se muestran sin necesidad de ingresar a "Más filtros". | En la barra de filtro de búsqueda, la implementación de los filtros principales, así como las opciones disponibles | Completada
|  | Integración con mapa | ASE-I496 | HU-22 | Proyectos en el mapa | Integración con mapa en los resultados de búsqueda | Los proyectos situados en el mapa deben tener como detalle: - El número del proyecto - Diferenciarse por color (destacado y no destacado) | 1. Realizar un búsqueda. 2. Activar el mapa. 3. Click en un proyecto para ver los detalles. | Una correcta integración con el mapa y una óptima relación entre los resultados de búsqueda y los proyectos del mapa, así como, los detalles del mismo | Completada
|  | Integración con mapa | ASE-I496 |  | Detalle del proyecto en el mapa | Los detalles de los proyectos que se muestran en el mapa. |  | 1 | Visualizar los proyectos en el mapa correctamente con los detalles establecidos.
|  |  | ASE-I496 |  | Sección: Guardados | Apartado donde se encuentra todos los proyectos relacionados con la búsqueda que han sido guardados como favoritos. |  | 1 | Una sección con el diseño establecido donde se encuentren todos los proyectos relacionados y guardados. | Completada
|  | A | ASE-I496 |  | Barra de navegación | Una barra de navegación situada de manera fija en la parte inferior de la página. |  |  | Esta herramienta debe permitir navegar entre las secciones: - Guardados - Filtros - Ver mapa | Rechazada
Note on K8: Paul José Cruces Ortega: "Pendiente: La historia de usuario aún no se ha asignado a un equipo o persona para su implementación. En progreso: Un equipo o persona está trabajando actualmente en la implementación de la historia de usuario. Completada: La implementación de la historia de usuario se ha completado satisfactoriamente. Verificación: La historia de usuario se ha implementado, pero aún se están realizando pruebas y verificaciones para asegurarse de que cumpla con los requisitos. Aprobada: La historia de usuario ha pasado las pruebas y verificaciones, y se ha aprobado para su lanzamiento. Rechazada: La historia de usuario no ha cumplido con los requisitos, y se requiere una revisión y/o una nueva implementación. Archivada: La historia de usuario ya no es relevante y se ha archivado."

## SEARCH - CASO PRUEBA
Codigo de Tarjeta | Nro de Historia de Usuario | ID de prueba | Nombre del caso de prueba | Descripción | Resultado Esperado | Resultado obtenido | Fecha de ejecución | Responsable Prueba | Estado Prueba | Evidencia Prueba(Opcional) | Fecha de Apertura | Incidencia Gravedad | Incidencia asignado a | Incidencia estatus | Incidencia Fecha de cierre | Incidencia Solución
ASE-I504 | HU-21 | 1 | Ubicación | Desde el home, un buscador multiple. | Un buscador múltiple situado adecuadamente en el banner del Home. | OK | 15/03/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-26 | 2 | Resultados de búsqueda - Proyectos destacados | Se considerará la forma de utilizar un elemento más llamativo para diferenciar a los proyectos destacados. | Un elemento distintivo para diferenciar a los proyectos destacados. | En los proyectos en los resultados de búsqueda no se encontró ningún proyecto destacado. | 15/03/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-29 | 3 | Resultados de búsqueda - Proyectos NO destacados | Distribución de los proyectos no destacados situados en la parte inferior de los resultados de búsqueda (abajo de los proyectos destacados). | La correcta distribución en el diseño de los proyectos situados en la parte inferior de los proyectos destacados. | Cada proyecto debería tener un botón situado en la imagen que permita guardarlo como favorito. | 15/03/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 |  | 4 | Resultados de búsqueda - Detalles de los proyectos | Los detalles que se muestran como información y descripción de cada proyecto. | Debe mostrar los siguientes detalles: - Nombre del proyecto - Ubicación - Precio - Tamaño, habitaciones, baños - Contacto | Solo se muestra el nombre, ubicación y precio. | 15/03/2023 | Adrián | Fallo
ASE-I504 | HU-25 | 5 | Filtros de búsqueda | La implementación de los proyectos filtrados ubicados en el mapa. | Obtener correctamente en el mapa los proyectos filtrados que fueron encontrados. | OK | 15/03/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Cerrada
ASE-I504 | HU-25 | 6 | Favoritos y relacionados | Los filtros con respecto a los proyectos favoritos y los que están relacionados. | Visualizar los proyectos encontrados según las restricciones aplicadas. | Al seleccionar a los proyectos guardados desde la barra inferior, aparece el mapa. | 15/03/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-25 | 7 | Filtros principales | Los filtros principales que se deben mostrar de inicio en la barra de filtro de búsqueda. | En la barra de filtro de búsqueda, la implementación de los filtros principales, así como las opciones disponibles. | * En el botón doble "Tipo de proyectos" tiene que tener un color diferenciador y estar seleccionado por defecto "Todos". * Se deben tomar en cuenta las condiciones, por ejemplo: La sección "Departamentos - Fases" solo debe mostrarse cuando en el "Tipo de proyectos" se seleccionen 'Casas' o 'Departamentos'. El area total, etc. | 15/03/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 | HU-22 | 9 | Proyectos en el mapa | Integración con mapa en los resultados de búsqueda. | Una correcta integración con el mapa y una óptima relación entre los resultados de búsqueda y los proyectos del mapa, así como, los detalles del mismo. | OK | 15/03/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Cerrada
ASE-I504 | HU-25 | 10 | Detalle del proyecto en el mapa | Los detalles de los proyectos que se muestran en el mapa. | Visualizar los proyectos en el mapa correctamente con los detalles establecidos. | * No se encontró ningún proyecto destacado en el mapa. * No se visualiza un botón para cerrar el detalle del proyecto, de modo que la interacción pueda ser más cómoda. * Para no ocupar gran parte de la pantalla, sería ideal reducir el tamaño del cuadro flotante. * No se encontró un botón para guardar el proyecto como favorito el proyecto seleccionado desde el mapa. | 15/03/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 |  | 11 | Sección: Guardados | Apartado donde se encuentra todos los proyectos relacionados con la búsqueda que han sido guardados como favoritos. | Una sección con el diseño establecido donde se encuentren todos los proyectos relacionados y guardados. | * No se encontró una sección de favoritos. | 16/03/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 |  | 8 | Barra de navegación | Una barra de navegación situada de manera fija en la parte inferior de la página. | Esta herramienta debe permitir navegar entre las secciones: - Guardados - Filtros - Ver mapa | * Al seleccionar una sección en la cual ya se encuentra, cambia a otra sección. * No hay manera de volver a los resultados de búsqueda luego de navegar por cualquiera de las secciones disponibles (guardados, filtros, ver mapa). * La opción "Guardados" muestra todos los proyectos del resultado de búsqueda. | 16/03/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 |  | 11 | Proyectos | El listado y distribución del listado de los proyectos. | Una correcta distribución y adaptabilidad de los proyectos como resultados de búsqueda. | El recuento de los proyectos no debe ser visualizado en esta sección. | 16/03/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I504 |  | 11 | Proyectos - Diseño | El diseño y formato de los proyectos. | El correcto diseño de los proyectos siguiente los puntos establecidos. | La caja del proyecto debe ocupar todo el ancho de la pantalla. Se deben mostrar los detalles del proyecto. El botón "Contactar" no deben estar en una caja. (ver diseño). | 16/03/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
Note on D1: Paul José Cruces Ortega: Una descripción clara y concisa del caso de prueba que se está realizando.
Note on E1: Paul José Cruces Ortega: Una descripción detallada de los pasos que se deben seguir para realizar la prueba, incluyendo el entorno y las condiciones necesarias.
Note on F1: Paul José Cruces Ortega: Una descripción clara y detallada de los resultados esperados de la funcionalidad.
Note on G1: Paul José Cruces Ortega: Un registro de los resultados reales obtenidos después de realizar la prueba.
Note on H1: Paul José Cruces Ortega: La fecha en la que se realizó la prueba.
Note on J1: Paul José Cruces Ortega: Un indicador de si la prueba ha sido exitosa o no, y si ha fallado, el motivo.
Note on M1: Paul José Cruces Ortega: la gravedad de la incidencia y la necesidad de resolverla.
Note on N1: Paul José Cruces Ortega: la persona o equipo responsable de resolver la incidencia.
Note on O1: Paul José Cruces Ortega: el estado actual de la incidencia, como "abierta", "en curso" o "cerrada".
Note on Q1: Paul José Cruces Ortega: una descripción detallada de cómo se resolvió la incidencia.