## SELLO ASEI - HISTORIA USUARIO
HISTORIA DE USUARIO | [8 empty] | CÓDIGO: F11-TSI
VERSIÓN: V2.0-2022
FECHA INICIO EJECUCIÓN: |  |  |  |  | SISTEMA: |  |  | PORTAL
FECHA FINAL EJECUCIÓN: |  |  |  |  | MODULO: |  |  | SELLO ASEI
VERSIÓN EJECUCIÓN: |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LAS PRUEBAS |  |  | Adrián Vásquez
MENU | SUB MENU | SUB MENU | CODIGO TARJETA | NRO HISTORIA DE USUARIO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | PRECONDICIONES | PASOS | RESULTADOS ESPERADOS | ESTATUS DE PRUEBA
|  | Estructura | ASE-I574 | HU-52 | Banner | En el banner se mostrará una breve descripción de la definición de Sello ASEI | En la página inicial, la sección del banner debe mostrar el título, logo y descripción de Sello ASEI. | 1. Ubicarse en el banner principal de la página. 2. Validar el título, logo e información. | En el banner, la correcta implementación del título, información y logo de Sello ASEI, así como la información requerida. | Completada
|  | Estructura | ASE-I574 | HU-52 | Proyectos | Proyectos de las inmobiliarias miembros de ASEI | En la sección siguiente debe mostrarse el apartado de proyectos de las inmobiliarias que son miembros de ASEI. | 1. Desplazarse a la sección siguiente al banner. | Mostrarse una sección en la parte inferior donde se visualice los proyectos de las inmobiliarias que son miembros de ASEI. | Aprobada
|  | Estructura | ASE-I574 | HU-52 | Solicitar ser miembro ASEI | Una sección para solicitar ser miembro ASEI situada en la parte inferior de la página principal. | Los elementos que debe tener son: - Imagen del sello miembro ASEI - Título: "SELLO ASEI" - Texto, descripción y botón para solicitar ser miembro. | 1. Dirigirse a la sección inferior de la página. | Una sección que se muestra en la parte inferior de la página, el cual cuente con una imagen, texto y un botón llamado "Sello ASEI", el cual funcionara como acción para realizar la solicitud de ser miembro. (Ver diseño establecido) | Rechazada
|  | Estructura | ASE-I574 | HU-52 | Secciones | La estructura de la página establecida por secciones. | Las secciones que se deben mostrar son: - Banner de sello ASEI - Proyectos de los miembros de ASEI (destacados y no destacados) - Apartado inferior para solicitar ser miembro ASEI | 1. Validar la información del banner. 2. Interactuar con el filtro de búsqueda. 3. En el mapa, verificar la distribución de los proyectos. | La correcta distribución de las sección de la página, siguiendo el diseño establecido. | Completada
Funcionalidad
|  | Herramientas | ASE-I574 | HU-47 | Barra de navegación | Una barra de navegación situada de manera fija en la parte inferior de la página. | * Seguir la distribución planteada en el prototipo, el contenido debe representar solo una parte de la página. * Visualizar los filtros y proyectos en el mapa según corresponda. | 1. Ingresar a la página Inmobiliarias. 2. En el listado, seleccionar una inmobiliaria y dar click en "Ver más". 3. Ubicarse en la sección inferior de la subpagina. | Esta herramienta debe permitir navegar entre las secciones: - Guardados - Filtros - Ver mapa | Pendiente
|  | Herramientas | ASE-I574 | HU-47 | Filtros | Sección de filtros personalizados para la página Sello ASEI | * La opción Tipo de proyectos debe tener como única opción y por defecto "ASEI". * Tomar en cuenta los detalles en los filtros según se indica en el prototipo establecido. | 1. Dirigirse a la sección inferior de la página. 2. Seleccionar la opción "Filtros" en la barra de navegación. | Los implementación de los filtros según el diseño establecido y la correcta funcionalidad de la herramienta. | Pendiente
Note on K8: Paul José Cruces Ortega: "Pendiente: La historia de usuario aún no se ha asignado a un equipo o persona para su implementación. En progreso: Un equipo o persona está trabajando actualmente en la implementación de la historia de usuario. Completada: La implementación de la historia de usuario se ha completado satisfactoriamente. Verificación: La historia de usuario se ha implementado, pero aún se están realizando pruebas y verificaciones para asegurarse de que cumpla con los requisitos. Aprobada: La historia de usuario ha pasado las pruebas y verificaciones, y se ha aprobado para su lanzamiento. Rechazada: La historia de usuario no ha cumplido con los requisitos, y se requiere una revisión y/o una nueva implementación. Archivada: La historia de usuario ya no es relevante y se ha archivado."

## SELLO ASEI - CASO PRUEBA
Codigo de Tarjeta | Nro de Historia de Usuario | ID de prueba | Nombre del caso de prueba | Descripción | Resultado Esperado | Resultado obtenido | Fecha de ejecución | Responsable Prueba | Estado Prueba | Evidencia Prueba(Opcional) | Fecha de Apertura | Incidencia Gravedad | Incidencia asignado a | Incidencia estatus | Incidencia Fecha de cierre | Incidencia Solución
ASE-I574 | HU-51 | 1 | Banner | En el banner se mostrará una breve descripción de la definición de Sello ASEI | En el banner, la correcta implementación del título, información y logo de Sello ASEI, así como la información requerida. | OK | 27/02/2023 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I574 | HU-52 | 2 | Proyectos | Proyectos de las inmobiliarias miembros de ASEI | Mostrarse una sección en la parte inferior donde se visualice los proyectos de las inmobiliarias que son miembros de ASEI. | * No se encontró el botón para guardar un proyecto como favorito. * Falta iconos en el detalle, por ejemplo: tamaño o nro. de habitaciones. | 27/02/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I574 | HU-52 | 3 | Solicitar ser miembro ASEI | Sección para solicitar ser miembro ASEI situada en la parte inferior de la página principal. | Una sección que se muestra en la parte inferior de la página, el cual cuente con una imagen, texto y un botón llamado "Sello ASEI", el cual funcionara como acción para realizar la solicitud de ser miembro. (Ver diseño establecido) | OK | 2023-01-03 | Adrián | Exitosa |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I574 | HU-52 | 4 | Secciones | La estructura de la página establecida por secciones. | Las secciones que se deben mostrar son: - Banner de sello ASEI - Proyectos de los miembros de ASEI (destacados y no destacados) - Apartado inferior para solicitar ser miembro ASEI | * La sección de favoritos no está implementada. * Falta la sección de solicitud para ser miembro ASEI. * No se puede acceder al mapa. | 27/02/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
Funcionalidad | [11 empty] | Alta |  | Abierta
ASE-I574 | HU-47 | 5 | Barra de navegación | Una barra de navegación situada de manera fija en la parte inferior de la página. | Esta herramienta debe permitir navegar entre las secciones: - Guardados - Filtros - Ver mapa | No se encontró la herramienta. | 27/02/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
ASE-I574 | HU-47 | 6 | Filtros | Sección de filtros personalizados para la página Sello ASEI | Los implementación de los filtros según el diseño establecido y la correcta funcionalidad de la herramienta. | No se visualiza y no es posible acceder a los filtros. | 27/02/2023 | Adrián | Fallo |  |  | Alta |  | Abierta
Note on D1: Paul José Cruces Ortega: Una descripción clara y concisa del caso de prueba que se está realizando.
Note on E1: Paul José Cruces Ortega: Una descripción detallada de los pasos que se deben seguir para realizar la prueba, incluyendo el entorno y las condiciones necesarias.
Note on F1: Paul José Cruces Ortega: Una descripción clara y detallada de los resultados esperados de la funcionalidad.
Note on G1: Paul José Cruces Ortega: Un registro de los resultados reales obtenidos después de realizar la prueba.
Note on H1: Paul José Cruces Ortega: La fecha en la que se realizó la prueba.
Note on J1: Paul José Cruces Ortega: Un indicador de si la prueba ha sido exitosa o no, y si ha fallado, el motivo.
Note on M1: Paul José Cruces Ortega: la gravedad de la incidencia y la necesidad de resolverla.
Note on N1: Paul José Cruces Ortega: la persona o equipo responsable de resolver la incidencia.
Note on O1: Paul José Cruces Ortega: el estado actual de la incidencia, como "abierta", "en curso" o "cerrada".
Note on Q1: Paul José Cruces Ortega: una descripción detallada de cómo se resolvió la incidencia.